Управление информационных проектов Новосибирской области

Аналитическая записка

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы»

за 12 месяцев 2020 года

Ведомственная целевая программа Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы» утверждена приказом УИП НСО от 10.11.2015 №181 (в редакции Приказа УИП НСО от 11.10.2016 №103, от 22.12.2016 №140, от 22.06.2017 №73, от 24.10.2017 №101, от 15.01.2018 №3, от 02.04.2018 №33, от 25.12.2018 №134, от 10.07.2019 №54, от 27.12.2019 №120, от 01.10.2020 №66, от 01.12.2020 №87, от 02.12.2020 №89).

План мероприятий ведомственной целевой программы Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы» (далее – Программа) на 2020 год утвержден приказом УИП НСО от 27.12.2019 №121 (в редакции Приказа УИП НСО от 07.10.2020 №68, от 03.12.2020 №90).

Достижение цели Программы в отчетном периоде обеспечивалось равномерным распространением информации на территории Новосибирской области с использованием максимального количества видов средств массовой информации. Основные мероприятия программы были направлены на решение следующих задач.

Задача 1. Производство и распространение информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, об общественно значимых событиях, в средствах массовой информации и сообществах в социальных сетях, и обеспечение ее открытости, доступности, достоверности.

- п.1.1. « Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения об основных событиях и социально-экономическом развитии, деятельности и решениях органов власти, иных государственных органов Новосибирской области, учреждениями, подведомственными Управлению, в печатных и сетевых изданиях»

На страницах областных газет «Советская Сибирь» и «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», а также 31 районных и городских газет в рамках государственного задания публиковались информационные материалы о социально-экономическом развитии Новосибирской области на территории соответствующих муниципальных образований, о социально-значимых государственных мероприятиях, государственных программах Новосибирской области, материалы о деятельности Губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области и депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, органов исполнительной власти.

Общий объем опубликованного материала составил более 2556 полос формата А2 или 5112 печатных страницы формата А3.

Кроме того, в рамках государственного задания ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь», ГБУ НСО «ОТС» и ГБУ НСО «Редакция газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» осуществляется выполнение государственной работы «Производство и выпуск сетевого издания» (vn.ru, ведомостинсо.рф, all.gorsite.ru), обеспечивая новые возможности получения информации населением в течение года, не уменьшая ее доступность и полноту в отдельные периоды года и расширив возрастную категорию потребителя. Так, по состоянию на отчетную дату среднесуточное количество уникальных посетителей Интернет ресурса vn.ru составило более 50 000 человек, ведомостинсо.рф – 2569, горсайт - 2437 уникальных посетителя.

Планомерное размещение информационных материалов посредством печатных и сетевых изданий  позволило обеспечить объективное и оперативное информирование населения о процессах подготовки и реализации управленческих решений, принимаемых органами власти в рамках плана социально-экономического развития региона, о мероприятиях, укрепляющих гражданское единство, а также об общественно-политическом развитии Новосибирской области.

- п.1.2. «Организация производства тематических видеофильмов для областных торжественных мероприятий».

В целях более широкого освещения работы органов власти по реализации социальных программ и событий социально-экономической и культурной жизни региона, ГБУ НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (далее – ГБУ НСО «ОТС») изготовлено 9 видеофильмов:

видеофильм «Характер победителя», посвященный Дню защитника Отечества;

видеофильм в рамках проведения форума «Социально-экономическое партнерство – 2020 «Национальные проекты – платформа Сибирского лидерства»;

видеофильм «Среда обитания» ко Дню работника  бытового обслуживания населения и ЖКХ;

видеофильм о лауреатах Государственной премии Новосибирской области (ко Дню России);

видеофильм «Сибиряки 2020» о лауреатах Государственной премии Новосибирской области;

видеофильм, посвященный вопросам развития агропромышленного комплекса Новосибирской области;

три видеофильма о гражданах НСО, удостоенных государственных наград РФ и наград НСО.

- п.1.4. «Производство и размещение отложенных телетрансляций, информационных материалов об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии Новосибирской области, о деятельности и решениях органов власти, а также информационных материалов направленных на укрепление гражданского единства».

Для обеспечения доступного и оперативного информирования населения о социально - экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов власти Новосибирской области, государственных органах Новосибирской области в отчетном периоде проведена работа по привлечению и  размещению информационных материалов в 52 СМИ, таких как:

- ГБУ НСО «ОТС»:

- в эфире «Радио 54», осуществляющего вещание на территории г.Новосибирск и Новосибирской области, произведено и размещено в эфире 11 100 минут или 7719 ежедневных информационных новостных сюжетов с участием депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, Губернатора Новосибирской области и работников Правительства Новосибирской области, представителей органов местного самоуправления на территории Новосибирской области, а также с участием слушателей;

- на страницах газеты «Комсомольская правда» изготовлено, размещено и распространено 85 информационный материал. Кроме того, 170 информационных материалов размещено в сетевом издании ИД Комсомольская правда;

- на страницах газеты «Аргументы и факты» изготовлено, размещено и распространено 85 оригинальных информационных материалов. Кроме того, 170 информационных материалов также размещено на сайте nsk.aif. ru;

- на страницах газеты «Метро-Новосибирск Газета» изготовлено, размещено и распространено 70 оригинальных информационных материалов;

- на страницах газеты «Новая Сибирь» изготовлено, размещено и распространено 97 оригинальных информационных материалов. Кроме того, 172 информационных материалов размещено в сетевом издании;

- в эфире «Радио Юнитон» в рамках ежедневных выпусков новостей произведено и размещено 292 минуты или 433 информационных материала;

- на телеканале «49 Канал» в еженедельных информационных телепрограммах произведено и размещено 1000 минут или 465 информационных материалов;

- ФГУП «ВГТРК»» в эфире телеканала Россия 1 произведено и размещено 450 минут сюжетов или 233 информационных материала;

- Сибкрай, sibkray.ru - в сетевом издании подготовлено и размещено 400 информационных текстовых материала;

- ngs.ru - в сетевом издании подготовлен и размещен 270 информационных текстовых материалов;

- rg.ru - в сетевом издании Российской газеты подготовлено и размещено 170 информационных текстовых материалов;

- rbc.ru, РБК - в сетевом издании подготовлено и размещено 170 информационных текстовых материалов, и во многих других средствах массовой информации.

- п.1.5. «Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения об основных событиях и социально-экономическом развитии, деятельности и решениях органов власти, иных государственных органов Новосибирской области  учреждением, подведомственным управлению, на телеканале».

Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» в отчетном периоде осуществлено производство и распространение телепрограмм  об общественно-политической, социально-экономической, культурной и иной тематике в объеме 640 часов эфирного времени.

В эфирах телепрограмм «Новости», «Отдельная тема», «СпортОбзор», «Культурный максимум» и прочие, освещены сюжеты об основных событиях в регионе, в том числе обзоры ситуаций в районах Новосибирской области по вопросам создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, развития физической культуры и спорта, инновационной деятельности в экономике и социальной сфере, повышения доступности жилья и приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области.

Осуществлена телетрансляция  мероприятий спортивной и культурной тематики, а именно вручения ежегодной филармонической премии «Золотой ключ», VII Транссибирского Арт-Фестиваля, Ночь музеев 2020, IX зимняя Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области, серии домашних матчей хоккейного клуба Сибирь в рамках регулярного чемпионата КХЛ, форум «Социально-экономическое партнерство  -2020».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ряд культурных мероприятий прошли в формате видео экскурсий (как например, экскурсия по ГПНТБ).

Значение целевого индикатора № 1.1.  задачи 1 «Охват населения Новосибирской области информацией о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, производимой в рамках Программы» достигнуто в полном объеме. Результат ставил 84%.

Значение целевого индикатора № 1.2.  задачи 1 «Распространение тиража газет, производимых в рамках Программы подведомственными учреждениями СМИ» достигнуто в полном объеме. Результат ставил 100%.

Задача 2. Обеспечение качества производимых информационных материалов по социально-экономической и общественно-политической тематике, размещаемой в средствах массовой информации.

- п.2.1.  «Организация региональных конкурсов и мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников СМИ, торжественное  вручение  ежегодной премии в области средств массовой информации Новосибирской области.

В августе 2020 года в рамках премии Губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации «Литера», двадцать журналистов региона удостоены премии Губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации. Денежные призы вручены представителям СМИ, внесшим в 2019 году значительный вклад в информирование жителей области о культурных, научных, социально-экономических процессах, происходящих на территории региона, а также в формирование позитивного имиджа области.

В отчетном году проведен областной конкурс профессионального мастерства «Пресс-премьер» среди редакций и журналистов районных (городских) газет, с вручением диплома победителям в номинациях «Лучший проект (акция) редакции», «Успех года», и денежных призов в номинациях «Лучший информационно-аналитический материал», «Лучший художественно-публицистический материал».

В целях привлечения общественного внимания к проблеме терроризма и к способам её профилактики, расширения сотрудничества органов государственной безопасности со СМИ, выявление и поощрение творческих, профессиональных и социальных инициатив среди журналистов областных, городских и районных СМИ Новосибирской области проведен региональный конкурс социально – значимых материалов СМИ Новосибирской области «СМИ против террора».

Проведены четыре методических вебинара, направленных на знакомство работников сферы СМИ с системой администрирования платформы wordpress, параметрами редактирования для изменения дизайна сайта, новейшими медиатрендами, интернет-журналистикой и инструментами продвижения интернет-издания.

- п.2.2.  «Организация проведения организационно-информационных мероприятий для СМИ»

Для организации освещения социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области в средствах массовой информации общероссийского уровня заключены государственные контракты с ФГУП «ИТАР-ТАСС» и ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

В рамках данных контрактов в отчетном периоде:

- ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» проведено 40 пресс-конференций. Информация размещена на сайте www.interfax-russia.ru;

- ФГУП «ИТАР-ТАСС» проведено 60 пресс-конференций. Информация размещена на сайте www.itar-tass.com.

- п.2.3. «Организация социологических исследований по теме информированности населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области и деятельности органов власти Новосибирской области»

ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн» проведено социологическое исследование на тему «Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов власти Новосибирской области».

Значение целевого индикатора № 2.1. задачи 2 «Количество мероприятий, направленных на качественное развитие СМИ региона» достигнуто в полном объеме и составило 107 мероприятий.

Значение целевого индикатора № 1 Программы «Доля населения Новосибирской области, выражающего удовлетворенность степенью информированности о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области» составила 56% от всего опрошенного населения области.

Осуществление информационной политики в отчетном периоде осуществлялось путем объективного и оперативного информирования населения о реализации направлений социально-экономического развития региона, о мероприятиях, укрепляющих гражданское единство, о деятельности органов государственной власти.

Особое внимание уделялось освещению вопросов реализации национальных проектов на территории Новосибирской области, по заказу Департамента информационной политики Новосибирской области публиковались комментарии Губернатора Новосибирской области по вопросам реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации.

Для удовлетворения информационных потребностей общества и обеспечения конструктивного взаимодействия средств массовой информации с органами власти, проведена работа по комплексному информационному освещению деятельности Губернатора и Правительства НСО, Законодательного Собрания Новосибирской области, органов государственной власти.

Финансирование мероприятий программы в течение 2020 года осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, утвержденных на отчетный период в сумме 315 084,50 тыс.руб., в том числе на 4 квартал -  76 706,30 тыс. руб., переходящий остаток 3 квартала – 759,72 тыс.руб.

Исполнение за 12 месяцев составило 314 127,72 тыс.руб. или 99% от кассового плана отчетного периода.

Отклонение плана Программы от значений кассового плана, утвержденных на 4 квартал 2020 года, обусловлено суммами переходящих остатков 3 квартала.

Остаток денежных средств составил 956,78 тыс. руб., что обусловлено экономией в части программных мероприятий: п.п.1.4, 2.1, 2.2, 2.3.

|  | Приложение Информация о ходе реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ведомственной целевой программы Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы» за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год (2020) |  |  |  | в том числе за отчетный период (IV квартал 2020) |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |  |
|  |  | План (года) | Факт (за отчетный период) | Количество | Стоимость, тыс.руб. | Количество | Стоимость, тыс.руб. | Количество | Стоимость, тыс.руб. | Количество | Стоимость, тыс.руб. |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Обеспечение открытости, доступности, достоверности и своевременности представления информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, свободы поиска и ее получения населением Новосибирской области в СМИ и сообществах в социальных сетях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Доля населения Новосибирской области, выражающего удовлетворенность степенью информированности о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, % | не менее 40,00 | 56,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | По результатам социологического исследование на тему «Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов власти Новосибирской области», уровень составил 56% от всего опрошенного населения области. |
|  | Задача 1 Производство и распространение информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, об общественно значимых событиях, в средствах массовой информации и сообществах в социальных сетях, и обеспечение ее открытости, доступности, достоверности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Охват населения Новосибирской области информацией о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, производимой в рамках Программы, % | не менее 80,00 | 84,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | Значение показателя достигнуто в полном объеме. Отклонение в большую сторону обусловлено мероприятиями и событиями, происходившими в 2020 году на территории НСО, получивших широкий отклик среди жителей региона. |
|  | Распространение тиража газет, производимых в рамках Программы подведомственными учреждениями СМИ, % | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | Значение показателя достигнуто в полном объеме. |
|  | Мероприятие 1.1. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения об основных событиях и социально-экономическом развитии, деятельности и решениях органов власти, иных государственных органов Новосибирской области, учреждениями, подведомственными Управлению, в печатных и сетевых изданиях (Количество учреждений, ед.) | x | x | 22,00 | - | 22,00 | - | 22,00 | - | 22,00 | - | На страницах областных газет «Советская Сибирь» и «Ведомости Зак. Собрания НСО», а также районных газет публиковались информ.материалы о соц.-эконом.развитии НСО на территории х муниципальных образований, о соц.-значимых мероприятиях, госпрограммах НСО, материалы о деятельности Губернатора НСО, Зак.Собрания НСО и депутатов, органов исполнительной власти. Кроме того, ГАУ НСО «ИД «Сов. Сибирь», ГБУ НСО «ОТС» и ГБУ НСО «РГ «Ведомости ЗС НСО» осуществляют выполнение гос.работы «Производство и выпуск сетевого издания» (vn.ru, ведомостинсо.рф, all.gorsite.ru), обеспечивая новые возможности получения информации населением в течение года, не уменьшая ее доступность и полноту в отдельные периоды года и расширив возрастную категорию потребителя |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.1., в том числе: | x | x | x | 84 836,10 | x | 84 836,10 | x | 19 740,26 | x | 19 740,26 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 84 836,10 | x | 84 836,10 | x | 19 740,26 | x | 19 740,26 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Организация производства тематических видеофильмов для областных торжественных мероприятий (Количество видеофильмов , ед.) | x | x | 9,00 | 100,00 | 9,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | В целях более широкого освещения событий соц.-эконом. и культурной жизни региона, а также работы органов власти по реализации соц. программ, ГБУ НСО «ОТС» изготовлено 9 видеофильмов: «Среда обитания» ко Дню работника ЖКХ; видеофильм посвященный Дню защитника Отечества; видеофильм в рамках проведения форума «Соц.-эконом. партнерство – 2020 «Национальные проекты – платформа Сибирского лидерства»; видеофильм о лауреатах Гос. премии НСО; видеофильм «Сибиряки 2020» о лауреатах Гос. премии НСО; видеофильм, посвященный вопросам развития агропром.комплекса НСО; три видеофильма о гражданах НСО, удостоенных гос.наград. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.2., в том числе: | x | x | x | 900,00 | x | 900,00 | x | 200,00 | x | 200,00 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 900,00 | x | 900,00 | x | 200,00 | x | 200,00 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Организация прямых телетрансляций социально-значимых мероприятий, проводимых в Новосибирской области по социальной, экономической, общественно-политической, культурной, спортивной и иной тематике (Количество минут (эфирного времени), ед.) | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.3., в том числе: | x | x | x | - | x | - | x | - | x | - |  |
|  | областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Мероприятие 1.4. Производство и размещение отложенных телетрансляций, информационных материалов об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии Новосибирской области, о деятельности и решениях органов власти, а также информационных материалов направленных на укрепление гражданского единства (Количество СМИ и сообществ в социальных сетях, ед.) | x | x | 42,00 | 99,0 -55000,0 | 52,00 | 99,0 -55000,0 | 42,00 | 99,0 -55000,0 | 52,00 | 99,0 -55000,0 | Для полного и объективного информирования населения области об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии НСО, о деятельности и решениях органов власти, а также информ.материалов направленных на укрепление гражданского единства проведена работа по размещению информ. материалов в 52 СМИ. Отклонение в рамках объемов меропр. обусл. тем, что в рамках одного контракта негос.СМИ осущ. публикацию материалов как в печатном, так и в сетевом изданиях, журналах. Отклонение обусловлено экономией по результатам торгов, провед. в соотв. с 44-ФЗ. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.4., в том числе: | x | x | x | 107 075,00 | x | 106 944,83 | x | 28 075,00 | x | 21 394,02 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 107 075,00 | x | 106 944,83 | x | 28 075,00 | x | 21 394,02 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Мероприятие 1.5. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения об основных событиях и социально-экономическом развитии, деятельности и решениях органов власти, иных государственных органов Новосибирской области, в том числе путем трансляции мероприятий учреждением, подведомственным управлению, на телеканале (Количество учреждений, ед.) | x | x | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | ГБУ НСО «ОТС» в отчетном периоде осуществлено производство и распространение телепрограмм об общественно-политической, социально-экономической, культурной и иной тематике в объеме 640 часов эфирного времени. В эфирах телепрограмм «Новости», «Отдельная тема», «СпортОбзор», «Культурный максимум» и прочие, освещены сюжеты об основных событиях в регионе, в т.ч. обзоры ситуаций в районах НСО по вопросам создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, развития физ. культуры и спорта, инновационной деят-ти в экономике и соц. сфере, повышения доступности жилья и приоритетов СЭР НСО. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1.5., в том числе: | x | x | x | 114 048,40 | x | 114 048,40 | x | 30 912,37 | x | 30 912,37 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 114 048,40 | x | 114 048,40 | x | 30 912,37 | x | 30 912,37 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: | x | x | x | 306 859,50 | x | 306 729,33 | x | 78 927,63 | x | 72 246,65 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 306 859,50 | x | 306 729,33 | x | 78 927,63 | x | 72 246,65 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Задача 2 Обеспечение качества производимых информационных материалов по социально-экономической и общественно-политической тематике, размещаемой в средствах массовой информации | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Количество мероприятий, направленных на качественное развитие СМИ региона, ед. | не менее 107,00 | 107,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | Количество мероприятий достигнуто в полном объеме и составило 107 мероприятий. |
|  | Мероприятие 2.1. Организация региональных конкурсов и мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников СМИ, торжественное вручение ежегодной премии в области средств массовой информации Новосибирской области (Количество мероприятий, ед.) | x | x | 7,00 | 50,0-1200,0 | 7,00 | - | 5,00 | 50,0-1200,0 | 6,00 | 50,0-1200,0 | В рамках премии Губернатора Новосибирской области в области СМИ «Литера», 20 журналистов удостоены денежных призов. Проведен областной конкурс проф. мастерства «Пресс-премьер» среди редакций и журналистов районных (городских) газет, с вручением диплома победителям и денежных призов, региональный конкурс соци.– значимых материалов СМИ НСО, посвящённых профилактике и борьбе с терроризмом «СМИ против террора», а также четыре методических семинара направленных на знакомство работников сферы СМИ с системой администрирования платформы wordpress, параметрами редактирования для изменения дизайна сайта, новейшими медиатрендами, интернет-журналистикой и инструментами продвижения интернет-издания. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.1., в том числе: | x | x | x | 1 725,00 | x | 963,67 | x | 325,00 | x | 352,13 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 1 725,00 | x | 963,67 | x | 325,00 | x | 352,13 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Организация проведения организационно-информационных мероприятий для СМИ (Количество мероприятий, ед.) | x | x | 100,00 | 45,0-55,0 | 100,00 | 45,0-55,0 | 25,00 | 45,0-55,0 | 35,00 | 45,0-55,0 | Для организации освещения соц-экономических и общественно-политических событий НСО в СМИ общеросс.уровня, ФГУП «ИТАР-ТАСС» и ЗАО «ИА «Интерфакс-Сибирь» проведено 100 пресс-конференций. Отклонение обусловлено экономией по результатам торгов, провед. в соотв. с 44-ФЗ. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.2., в том числе: | x | x | x | 5 000,00 | x | 4 944,72 | x | 1 250,00 | x | 2 420,52 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 5 000,00 | x | 4 944,72 | x | 1 250,00 | x | 2 420,52 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Организация социологических исследований по теме информированности населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области и деятельности органов власти Новосибирской области (Количество исследований, ед.) | x | x | 1,00 | 1000,0-1500,0 | 1,00 | 1000,0-1500,0 | 1,00 | 1000,0-1500,0 | 1,00 | 1 490,00 | ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн» проведено социологическое исследование на тему «Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов власти Новосибирской области». Результаты исследования отражены в значениях целевых показателей Программы. Отклонение в части финанс.обусловлено экономией по результатам торгов, провед. в соотв. с 44-ФЗ. |
|  | Сумма затрат по мероприятию 2.3., в том числе: | x | x | x | 1 500,00 | x | 1 490,00 | x | 1 500,00 | x | 1 490,00 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 1 500,00 | x | 1 490,00 | x | 1 500,00 | x | 1 490,00 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе: | x | x | x | 8 225,00 | x | 7 398,39 | x | 3 075,00 | x | 4 262,65 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 8 225,00 | x | 7 398,39 | x | 3 075,00 | x | 4 262,65 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Итого на достижение цели , в том числе: | x | x | x | 315 084,50 | x | 314 127,72 | x | 82 002,63 | x | 76 509,30 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 315 084,50 | x | 314 127,72 | x | 82 002,63 | x | 76 509,30 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе: | x | x | x | 315 084,50 | x | 314 127,72 | x | 82 002,63 | x | 76 509,30 |  |
|  | областной бюджет | x | x | x | 315 084,50 | x | 314 127,72 | x | 82 002,63 | x | 76 509,30 |  |
|  | федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | налоговые расходы | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |

|  | Информация о финансировании |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ведомственной целевой программы Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | с начала реализации программы |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  | План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 1 578 908,00 | 1 576 579,95 | 99,85 | 315 084,50 | 314 127,72 | 99,70 |  |
|  | областной бюджет | 1 578 908,00 | 1 576 579,95 | 99,85 | 315 084,50 | 314 127,72 | 99,70 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
|  | налоговые расходы | - | - | - | - | - | - |  |

наименование Программы уточнено в соответствии с приказом УИП НСО от 28.12.2020 №107 (из наименования Программы исключены периоды реализации «на 2016 - 2021 годы»).