## Результат 1
Приложение
Статус: Утвержден 01.04.2022 (версия 2)
ГП Ведомственная целевая программа Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области»
Отчет от 01.04.2022 14:35:09 (Ведомственная целевая программа Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области»)
Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы
Новосибирской области «Ведомственная целевая программа Новосибирской области «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области»»
на 4 квартал 2021 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Цель 1 ведомственной целевой программы: Обеспечение открытости, доступности, достоверности и своевременности представления информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, об общественно значимых событиях, свободы поиска и ее получения населением Новосибирской области в средствах массовой информации и сообществах в социальных сетях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
0. Доля населения Новосибирской области, выражающего удовлетворенность степенью информированности о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, % | 40% | 52% | x | x | x | x | x | x | x | x | По результатам социологического исследование на тему «Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов власти Новосибирской области», уровень составил 52% от опрошенного населения области
Задача 1 ведомственной целевой программы: Производство и распространение информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, об общественно значимых событиях, в средствах массовой информации и сообществах в социальных сетях, и обеспечение ее открытости, доступности, достоверности Связь с целью: Обеспечение открытости, доступности, достоверности и своевременности представления информации о социально-экономическом развитии Новосибирской области, в том числе о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, об общественно значимых событиях, свободы поиска и ее получения населением Новосибирской области в средствах массовой информации и сообществах в социальных сетя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1. Охват населения Новосибирской области информацией о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, производимой в рамках Программы, % | 80% | 84% | x | x | x | x | x | x | x | x | Значение показателя достигнуто в полном объеме. Отклонение в большую сторону обусловлено мероприятиями и событиями, происходившими в 2021 году на территории НСО, получивших широкий отклик среди жителей региона
2. Распространение тиража газет, производимых в рамках Программы подведомственными учреждениями СМИ, % | 100% | 100% | x | x | x | x | x | x | x | x | Значение показателя достигнуто в полном объеме
1.1. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения об основных событиях и социально-экономическом развитии, деятельности и решениях органов власти, иных государственных органов Новосибирской области, учреждениями, подведомственными Управлению, в печатных и сетевых изданиях (Количество учреждений, ед) | x | x | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | На страницах областных газет «Советская Сибирь» и «Ведомости Зак. Собрания НСО», а также районных газет публиковались информ.материалы о соц.-эконом.развитии НСО на территории х муниципальных образований, о соц.-значимых мероприятиях, госпрограммах НСО, материалы о деятельности Губернатора НСО, Зак.Собрания НСО и депутатов, органов исполнительной власти. Кроме того, ГАУ НСО «ИД «Сов. Сибирь», ГБУ НСО «ОТС» и ГБУ НСО «РГ «Ведомости ЗС НСО» осуществляют выполнение гос.работы «Производство и выпуск сетевого издания» (vn.ru, ведомостинсо.рф, gorsite.ru), обеспечивая новые возможности получения информации населением в течение года, не уменьшая ее доступность и полноту в отдельные периоды года и расширив возрастную категорию потребителя
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 87284.6 | x | 87284.6 | x | 18973.18 | x | 18973.18
областной бюджет | x | x | x | 87284.6 | x | 87284.6 | x | 18973.18 | x | 18973.18
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
1.2. Организация производства тематических видеофильмов для областных торжественных мероприятий (Количество видеофильмов, ед) | x | x | 7 | 100 | 7 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | В целях более широкого освещения событий соц.-эконом. и культурной жизни региона, а также работы органов власти по реализации соц. программ, ГБУ НСО «ОТС» изготовлено 7 видеофильмов: о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда; ко Дню работника бытового обслуживания населения и ЖКХ; ко дню мед.работника, освещающий работу системы здравоохранения НСО в период пандемии; ко дню 100-летию со дня образования ГУ МВД России по НСО; о деят. дорожных организаций НСО; о вопросах развития агропромышленного комплекса НСО; об истории российской прокуратуры, прокуратуры НСО
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 700 | x | 700 | x | 300 | x | 300
областной бюджет | x | x | x | 700 | x | 700 | x | 300 | x | 300
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
1.3. Организация прямых телетрансляций социально-значимых мероприятий, проводимых в Новосибирской области по социальной, экономической, общественно-политической, культурной, спортивной и иной тематике (Количество минут (эфирного времени), ед) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не запланировано
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Производство и размещение отложенных телетрансляций, информационных материалов об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии Новосибирской области, о деятельности и решениях органов власти, а также информационных материалов направленных на укрепление гражданского единства (Количество СМИ и сообществ в социальных сетях, ед) | x | x | 42 | 99,0 - 55000,0 | 46 | 99,0 - 55000,0 | 42 | 99,0 - 55000,0 | 46 | 99,0 - 55000,0 | Для полного и объективного информирования населения области об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии НСО, о деятельности и решениях органов власти, а также информационных материалов направленных на укрепление гражданского единства проведена работа по размещению информ.материалов в 46 СМИ. Отклонение в рамках объемов меропр. обусл. тем, что в рамках одного контракта негос.СМИ осущ. публикацию материалов как в печатном, так и в сетевом изданиях, журналах. Отклонение в части финансирования обусловлено экономией по результатам торгов, провед. в соотв. с 44-ФЗ, а также переносом части платежей 3 квартала в 4 кв. (по факту представленных отчетных документов контрагентом)
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 107075 | x | 105848.53 | x | 18575 | x | 21128.99
областной бюджет | x | x | x | 107075 | x | 105848.53 | x | 18575 | x | 21128.99
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
1.5. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения об основных событиях и социально-экономическом развитии, деятельности и решениях органов власти, иных государственных органов Новосибирской области, в том числе путем трансляции мероприятий учреждением, подведомственным управлению, на телеканале (Количество учреждений, ед) | x | x | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ГБУ НСО «ОТС» в отчетном периоде осуществлено производство и распространение телепрограмм об общественно-политической, социально-экономической, культурной и иной тематике в объеме 675 часов эфирного времени. В эфирах телепрограмм «Новости», «Отдельная тема», «СпортОбзор», «Культурный максимум» и прочие, освещены сюжеты об основных событиях в регионе, в т.ч. обзоры ситуаций в районах НСО по вопросам создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, развития физ. культуры и спорта, инновационной деят-ти в экономике и соц. сфере, повышения доступности жилья и приоритетов СЭР НСО (отклонение финансирования обусловлено экономией в части программных мероприятий, а также доведенными до УИП НСО лимитами бюджетных обязательств)
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 114459.7 | x | 113459.49 | x | 29630 | x | 28748.46
областной бюджет | x | x | x | 114459.7 | x | 113459.49 | x | 29630 | x | 28748.46
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе: | x | x | x | 309519.3 | x | 307292.62 | x | 67478.18 | x | 69150.63 | x
областной бюджет | x | x | x | 309519.3 | x | 307292.62 | x | 67478.18 | x | 69150.63
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
Задача 2 ведомственной целевой программы: Обеспечение качества производимых информационных материалов по социально-экономической и общественно-политической тематике, размещаемой в средствах массовой информации | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3. Количество мероприятий, направленных на качественное развитие СМИ региона, ед. | 108 | 108 | x | x | x | x | x | x | x | x | Количество мероприятий достигнуто в полном объеме и составило 108 мероприятий
4. Количество передвижных телевизионных станций, соответствующих техническим требованиям к сигналу при трансляции федеральных и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Новосибирской области, ед. | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | Значение запланировано с 2022 года
2.1.Организация региональных конкурсов и мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников СМИ, торжественное вручение ежегодной премии в области средств массовой информации Новосибирской области (Количество мероприятий, ед) | x | x | 7 | 50,00 - 1200,00 | 7 | 50,00 - 1200,00 | 5 | 50,00 - 1200,00 | 6 | 50,00 - 1200,00 | В рамках премии Губернатора Новосибирской области в области СМИ «Литера», 20 журналистов удостоены денежных призов. Проведен областной конкурс проф. мастерства «Пресс-премьер» среди редакций и журналистов районных (городских) газет, с вручением диплома победителям и денежных призов, региональный конкурс соци.– значимых материалов СМИ НСО, посвящённых профилактике и борьбе с терроризмом «СМИ против террора», а также ряд обучающих вебинаров, направленных на обучение работников сферы СМИ созданию проектов с последующей монетизацией в цифровых медиа, знакомство с новыми медиатрендами, и инструментами продвижения интернет-издания. Отклонение обусловлено экономией по результатам торгов, провед. в соотв. с 44-ФЗ
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1725 | x | 1594.9 | x | 325 | x | 294.34
областной бюджет | x | x | x | 1725 | x | 1594.9 | x | 325 | x | 294.34
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
2.2. Организация проведения организационно-информационных мероприятий для СМИ (Количество мероприятий, ед) | x | x | 100 | 45,00 - 55,00 | 100 | 45,00 - 55,00 | 25 | 45,00 - 55,00 | 35 | 45,00 - 55,00 | Для организации освещения соц-экономических и общественно-политических событий НСО в СМИ общеросс.уровня, ФГУП «ИТАР-ТАСС» и ЗАО «ИА «Интерфакс-Сибирь» проведено 100 пресс-конференций. Отклонение в части финансирования обусловлено суммами контрактов по результатам торгов, провед. в соотв. с 44-ФЗ (суммы не выходят за пределы ЛБО, доведенных в рамках целевой статьи расходов)
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 4995.5 | x | 4999.92 | x | 1249.93 | x | 2599.96
областной бюджет | x | x | x | 4995.5 | x | 4999.92 | x | 1249.93 | x | 2599.96
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
2.3. Организация социологических исследований по теме информированности населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области и деятельности органов власти Новосибирской области и мониторинга средств массовой информации и социальных сетей (Количество исследований, ед) | x | x | 1 | 1000,00 - 1500,00 | 1 | 1500 | 1 | 1000,00 - 1500,00 | 1 | 1500 | ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн» проведено социологическое исследование на тему «Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов власти Новосибирской области». Результаты исследования отражены в значениях целевых показателей Программы
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1500 | x | 1500 | x | 1500 | x | 1500
областной бюджет | x | x | x | 1500 | x | 1500 | x | 1500 | x | 1500
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
2.4. Проведение ремонта зданий редакций СМИ, переданных в оперативное управление (ед) | x | x | 1 | 100,00 - 276,80 | 1 | 100,00 - 276,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАУ НСО «Редакция газеты «Мошковская новь» реализованы мероприятия по устранению предписаний контрольно-надзорного органа в части пожарной безопасности (ремонт ступенек лестничного марша, монтаж системы пожарной сигнализации и звуковой системы оповещения)
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 276.8 | x | 276.8 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | x | x | x | 276.8 | x | 276.8 | x | 0 | x | 0
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе: | x | x | x | 8497.3 | x | 8371.62 | x | 3074.93 | x | 4394.3 | x
областной бюджет | x | x | x | 8497.3 | x | 8371.62 | x | 3074.93 | x | 4394.3
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
Итого на достижение цели 1, в том числе: | x | x | x | 318016.6 | x | 315664.24 | x | 70553.11 | x | 73544.93 | x
областной бюджет | x | x | x | 318016.6 | x | 315664.24 | x | 70553.11 | x | 73544.93
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
Итого затрат по программе, в том числе: | x | x | x | 318016.6 | x | 315664.24 | x | 70553.11 | x | 73544.93 | x
областной бюджет | x | x | x | 318016.6 | x | 315664.24 | x | 70553.11 | x | 73544.93
федеральный бюджет | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
местные бюджеты | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -
внебюджетные источники | x | x | x | - | x | - | x | - | x | -