- ДЕПАРТАМЕНТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 сентября 2011 г. N 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. приказа ДМК Новосибирской области

от 23.07.2012 N 52,

приказов Минрегполитики Новосибирской области

от 21.10.2013 N 118, от 25.09.2014 N 189)

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", с постановлением администрации Новосибирской области от 24.03.2008 N 70-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области" (в редакции постановлений администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 475-па и от 14.04.2010 N 126-па), с Положением о департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2011 N 7, в целях повышения информированности населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы".

(в ред. приказа ДМК Новосибирской области от 23.07.2012 N 52)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства - руководитель

департамента массовых коммуникаций

Новосибирской области

А.А.ГЛАДЧЕНКО

- 1. ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы "Обеспечение информирования

населения о деятельности органов власти Новосибирской

области на 2012 - 2015 годы"

| Наименование программы | Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Министерство региональной политики Новосибирской области (далее - министерство) |
| Руководитель Программы | Министр |
| Цель и задачи | Цель: развитие информационной инфраструктуры Новосибирской области для обеспечения информирования населения о деятельности органов государственной власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области. Задачи: 1. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области. 2. Развитие ресурсной базы средств массовой информации и повышение эффективности деятельности подведомственных министерству государственных учреждений. 3. Повышение профессионального уровня сотрудников средств массовой информации подведомственных министерству государственных учреждений. 4. Стимулирование негосударственных СМИ к освещению реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Министерство региональной политики Новосибирской области. Государственные учреждения, подведомственные министерству региональной политики Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 694 198,3 тыс. рублей: 2012 г. - 132 239,5 тыс. рублей (областной бюджет); 2013 г. - 186 507,4 тыс. рублей (областной бюджет); 2014 г. - 178770,5 тыс. рублей (областной бюджет); 2015 г. - 196 680,9 тыс. рублей (областной бюджет) |
| Важнейшие целевые индикаторы | - доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области; - прирост тиража СМИ подведомственных министерству учреждений; - количество материалов в СМИ о деятельности органов власти Новосибирской области и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Ожидаемые результаты реализации Программы. Увеличение доли населения, выражающего удовлетворенность степенью информированности о деятельности органов власти Новосибирской области, с 32,1 <*> в 2011 году до 44% в 2015 году. Увеличение тиража СМИ подведомственных министерству учреждений в период с 2012 года по 2015 год на 10% от тиража 2011 года. Увеличение количества целевых организационно-информационных мероприятий для СМИ, освещающих деятельность органов государственной власти Новосибирской области и реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области, со 105 в 2011 году до 133 в 2015 году. Увеличение количества материалов СМИ о деятельности органов государственной власти Новосибирской области и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области с 44,5 тыс. в 2010 году до 57 тыс. в 2015 году |
| Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет | www.minregion.nso.ru |

--------------------------------

<*> По данным Министерства регионального развития Российской Федерации.

- 2. Общие положения

Предметом регулирования Программы являются отношения, связанные с организацией информирования населения о деятельности органов государственной власти Новосибирской области.

Объектом регулирования Программы является информация о деятельности органов государственной власти Новосибирской области и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области.

Сфера деятельности - социальная.

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

- Федеральным законом Российской Федерации от 13.01.1995 N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации";

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации";

- Федеральным законом Российской Федерации от 14.06.2011 N 142-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой информации";

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Законом Новосибирской области от 25.12.2006 N 80-ОЗ "О нормативных правовых актах Новосибирской области";

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Концепция создания территориальной информационной системы Новосибирской области, утвержденная постановлением Губернатора Новосибирской области от 13.10.2007 N 400.

- Концепцией "О мерах по реализации территориальной информационной системы Новосибирской области" от 13.10.2007 N 400;

- Стратегией социально-экономического развития на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 43-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области";

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.04.2010 N 134 "О порядке подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области";

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.04.2011 N 84 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 28.12.2009 N 546 и установлении подведомственности государственных учреждений и унитарных предприятий Новосибирской области в сфере средств массовой информации";

- распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.05.2008 N 111-р "О дополнительных мерах по усилению взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в информационной работе";

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Губернатора Новосибирской области N 292-р издано 20.12.2010, а не 10.12.2010.

- распоряжением Губернатора Новосибирской области от 10.12.2010 N 292-р "Об информационном дне Правительства Новосибирской области";

- распоряжением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2011 N 96-р "Об организации доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, размещаемой в сети Интернет";

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2011 N 7 "О департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области" (в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 14.06.2011 N 149);

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.04.2013 N 112 "О создании министерства региональной политики Новосибирской области";

- постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.06.2012 N 111 "О конкурсе социально значимых проектов, выполняемых средствами массовой информации".

Понятия и термины, используемые в Программе:

- органы власти - законодательные и областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

- государственная поддержка средств массовой информации - совокупность организационных, организационно-технических, правовых, экономических и иных мер, устанавливаемых государством в целях обеспечения прав граждан на получение объективной информации, на свободу слова, а также в целях обеспечения независимости средств массовой информации;

- информационная инфраструктура - система организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие информационного комплекса и средств информационного взаимодействия;

- информационный продукт - документированная информация, информационные массивы, базы данных и информационные услуги, являющиеся результатом функционирования СМИ или информационных систем и предназначенные для распространения и реализации.

Другие используемые в Программе понятия и термины являются общепринятыми или установленными действующим законодательством.

- 3. Характеристика сферы действия Программы

Осуществление информационной политики органов государственной власти предполагает реализацию важной социальной функции - объективного и оперативного информирования населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия средств массовой информации с органами власти.

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" предусмотрено обеспечение органами власти населения доступом к информации о своей деятельности. Для этого органам власти необходимо проведение информационной политики, направленной на информирование населения о своей деятельности.

Социально-экономическое развитие Новосибирской области невозможно без активного участия населения, и как следствие, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей области о деятельности органов государственной власти Новосибирской области.

Информационная открытость органов власти является одним из принципов обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной власти и государственной информационной политики. При этом уровень информационной открытости характеризуется:

- удовлетворением потребностей граждан в своевременном и полном получении достоверной информации о деятельности органов власти и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития;

- своевременностью и полнотой опубликования нормативных правовых актов Новосибирской области, официальной и иной информации о деятельности органов власти в средствах массовой информации (далее - СМИ);

- активным освещением негосударственными СМИ деятельности органов власти и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития;

- систематичностью участия СМИ в организуемых органами власти мероприятиях международного, общероссийского, межрегионального, областного уровней;

- регулярностью проведения органами государственной власти специализированных мероприятий для СМИ, а также уровнем представительства СМИ на таких мероприятиях.

В 2011 году процент населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов государственной власти Новосибирской области, составляет около 32%. Факторами, препятствующими осуществлению мер по повышению данного показателя и эффективности информирования населения, являются:

- диспропорция между объемами официальных документов и объемами аналитической информации, предоставляемых населению, о социально-экономическом развитии Новосибирской области, о причинно-следственных связях принятия органами власти управленческих решений;

- неравномерность обеспечения жителей различных территорий региона информацией о деятельности органов власти.

Преодоление выявленных противоречий, переход к системному развитию информационного пространства Новосибирской области является базисным основанием для реализации Программы с применением программно-целевого метода.

- 4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие информационной инфраструктуры Новосибирской области для обеспечения информирования населения о деятельности органов государственной власти Новосибирской области и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области.

Результатом реализации Программы должно стать совершенствование и развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей объективное и оперативное распространение информации о деятельности органов власти Новосибирской области и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области.

Достижение цели будет обеспечено путем решения следующих задач:

1. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области.

2. Развитие ресурсной базы средств массовой информации и повышение эффективности деятельности подведомственных министерству государственных учреждений.

3. Повышение профессионального уровня сотрудников средств массовой информации подведомственных министерству государственных учреждений.

4. Стимулирование негосударственных СМИ к освещению реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области.

Целевые индикаторы, применяемые к цели Программы, и индикаторы, применяемые к задачам Программы, с указанием их значений, а также методика расчета целевых индикаторов представлены в приложении N 1.

- 5. Программные мероприятия

В рамках Программы мероприятия по обеспечению информирования населения о деятельности органов государственной власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы объединяются в единый системный комплекс. При этом в рамках каждой задачи проведена сегментация мероприятий по информационно-коммуникационным блокам, отвечающим современным тенденциям развития информационного пространства.

При реализации первой задачи "Информирование населения о деятельности органов государственной власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области" мероприятия распределяются на следующие информационно-коммуникационные блоки:

- объективное и оперативное информирование населения о процессах подготовки, принятия и реализации управленческих решений, принимаемых органами власти;

- обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам и другой официальной информации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области;

- обеспечение информирования населения области о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии Новосибирской области;

- организация мониторинговых и социологических исследований по информированности населения о деятельности органов власти.

Наиболее масштабными мероприятиями, направленными на решение задачи N 1 Программы, являются следующие:

1) (п. 1.2) Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения области о деятельности и решениях органов власти Новосибирской области областными печатными СМИ, учрежденными органами законодательной и исполнительной власти Новосибирской области. Государственное задание доводится до двух государственных учреждений (редакции газет "Советская Сибирь" и "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области").

На страницах областных газет "Советская Сибирь" и "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области" будут опубликованы нормативные правовые акты и тематические материалы о деятельности областных исполнительных органов государственной власти и Законодательного Собрания Новосибирской области, обеспечивающие оперативное информирование населения о процессах подготовки, принятия и реализации управленческих решений, принимаемых органами власти; информирование населения области о социально-экономическом, общественно-политическом развитии Новосибирской области.

2) (п. 1.2) Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения о деятельности и решениях органов власти Новосибирской области, основных событиях и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития области районными печатными СМИ и государственным бюджетным учреждением "Агентство по печати и массовым коммуникациям Новосибирской области", подведомственными министерству.

На страницах районных (городских) газет будут опубликованы тематические материалы о деятельности Правительства Новосибирской области и областных исполнительных органов государственной власти, Законодательного Собрания Новосибирской области, обеспечивающие информирование населения о подготовке и принятии управленческих решений, принимаемых органами власти; широкое информирование населения о социально-экономическом, общественно-политическом развитии Новосибирской области и конкретных сельских территорий.

3) (п. 1.4) Организация освещения социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области в средствах массовой информации федерального уровня. Реализация данного мероприятия предусматривает размещение пакета информационных услуг: проведение пресс-конференций с высшими должностными лицами Новосибирской области, членами Правительства Новосибирской области, руководителями областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области (не менее 18 пресс-конференций), размещение новостей с пресс-конференций в оперативных изданиях-лентах новостей (не менее 2-х изданий-лент), размещение репортажей с фотографиями об итогах пресс-конференций в открытом доступе в сети Интернет на web-странице федеральных информационных агентств; ежемесячную подготовку оперативных информационных сообщений о социально-экономической ситуации в Новосибирской области, деятельности Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (не менее 270 сообщений) и размещение их в оперативных изданиях информационных агентств; предоставление доступа к электронному архиву материалов СМИ, оснащенному профессиональными инструментами для сбора и анализа текстовой информации (с лимитом открытия не менее 400 документов в месяц).

4) (п. 1.5) Обеспечение информирования населения области об общественно-политическом и культурном развитии Новосибирской области (журнал "Сибирские огни"). Реализация мероприятия будет осуществлена в рамках доводимого министерством до редакции журнала "Сибирские огни" ежегодного государственного задания, предусматривающего публикацию на страницах журнала информации об общественно-культурном развитии Новосибирской области, а также публикации произведений известных и начинающих литераторов как из Новосибирской области, так и из других регионов России и зарубежья.

5) В рамках планов областного организационного комитета "Победа" предполагается подготовка к изданию, печать и распространение произведений, посвященных знаменательным и памятным датам в истории России и Новосибирской области (п. 1.9).

6) В целях более широкого освещения среди населения Новосибирской области работы органов власти по реализации социальных программ и важнейших событий социально-экономической и культурной жизни региона запланировано создание и размещение видеороликов по социальной тематике, а также тематических материалов в ведущих периодических изданиях области и федеральных СМИ (пп. 1.11, 1.14, 1.15).

7) В рамках мероприятий будут организованы пресс-туры журналистов федеральных СМИ в районы Новосибирской области для непосредственного ознакомления с результатами работы органов власти, а также организованы встречи журналистов с руководством Новосибирской области (п. 1.16).

8) В целях расширения информирования населения о деятельности органов власти, привлечения негосударственных СМИ к освещению реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области Программой предусмотрено создание информационных ресурсов и размещение информационных материалов в СМИ о деятельности органов власти посредством размещения государственного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (п. 1.18 Программы).

9) В целях доведения до населения Новосибирской области информации о деятельности районных и городских газет за весь период их существования в рамках Программы будет организована постоянно действующая передвижная выставка "СМИ Новосибирской области". Выставка будет периодически экспонироваться как в г. Новосибирске, так и в районных центрах Новосибирской области.

10) Для выявления уровня информированности населения о деятельности органов власти, а также выявления доли населения, выражающего удовлетворенность степенью информированности о деятельности органов власти Новосибирской области, планируется регулярное проведение социологических исследований (п. 1.6).

В процессе реализации вышеуказанных мероприятий количество материалов СМИ, освещающих деятельность органов государственной власти Новосибирской области, к 2015 году должно достигнуть уровня 57 тысяч.

Решение задачи по развитию ресурсной базы средств массовой информации и повышению эффективности деятельности подведомственных министерству предприятий и учреждений (задача N 2 Программы) предусматривает дальнейшее развитие материально-технической базы государственных учреждений, проведение плановой модернизации редакционно-издательского оборудования и программного обеспечения в подведомственных учреждениях печатных СМИ, создание, сопровождение интернет-портала региональной прессы. Результатом проведения указанных мероприятий должно стать улучшение качества продукции СМИ и расширение возможности доступа населения к информации.

Для решения третьей задачи "Повышение профессионального уровня сотрудников средств массовой информации подведомственных министерству государственных учреждений" планируется, в первую очередь, реализовать мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников средств массовой информации подведомственных учреждений. В этих целях в Программе запланированы специализированные тематические семинары, учебы, мастер-классы, тренинги и практические занятия. Проведение указанных мероприятий направлено на повышение профессионального уровня сотрудников, формирующих информацию о деятельности органов власти, и повышение качества контента самих СМИ, повышение эффективности деятельности редакций газет (планируется увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию в течение года, с 60 человек (2011 год) до 190 человек в 2015 году).

Мероприятия по стимулированию негосударственных СМИ к освещению реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области в рамках Программы будут направлены на расширение диалога между властью и населением, а также на активное вовлечение общественных организаций в процесс реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

В рамках решения данной задачи Программой предусмотрено проведение специальных мероприятий, способствующих расширению контактов СМИ с органами власти, в том числе:

- организация конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов СМИ в 2012 году;

- проведение ежегодного областного Фестиваля прессы;

- организация "журналистского десанта" представителей СМИ Новосибирской области в федеральные структуры и органы власти;

- расширение спектра конкурсов профессионального мастерства среди журналистов и СМИ.

Соотнесенный с комплексными задачами перечень мероприятий Программы и объемы бюджетного финансирования мероприятий представлены в приложении N 2.

- 6. Механизм реализации Программы

Взаимодействие участников Программы осуществляется на основе:

- постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 43-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области";

- постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 48-п "О порядке финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2014 годы";

- Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- приказов министерства региональной политики Новосибирской области об утверждении государственных заданий, доведенных до государственных учреждений, подведомственных министерству.

Организационные механизмы реализации Программы обеспечивают необходимую последовательность управленческих действий, осуществляемых министерством.

Министерство обеспечивает текущее управление Программой, подготовку документов, регулирующих правовое и организационное обеспечение Программы, а также организует проведение мониторинга процессов и мероприятий, осуществляемых в рамках Программы. За министерством закрепляется функция внутреннего контроля исполнения Программы.

Внутренние контрольные механизмы Программы связаны с организацией и результатами мониторинговых исследований достижения цели и задач.

Внешний контроль осуществляется Правительством Новосибирской области, министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Министерство представляет ежеквартальную отчетность в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 43-п.

Отчеты (информацию) о ходе реализации Программы в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и/или после их утверждения министерство размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

По итогам прошедшего отчетного года министерство проводит оценку эффективности реализации Программы и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области согласно приложению N 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В ходе реализации Программы могут быть внедрены иные механизмы, действие которых не повлечет за собой увеличения расходов бюджета Новосибирской области.

Весь комплекс применяемых механизмов ориентирован на развитие информационной инфраструктуры Новосибирской области.

- 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы повысится качество взаимодействия органов государственной власти с населением Новосибирской области за счет открытости, своевременного и объективного освещения их деятельности, осуществления общественного контроля за принятием и исполнением принятых управленческих решений. Увеличится доля населения, выражающего удовлетворенность степенью информированности о деятельности органов власти Новосибирской области, с 32,1 в 2011 году до 44% в 2015 году.

Увеличение количества целевых организационно-информационных мероприятий для СМИ подведомственных министерству государственных учреждений, освещающих деятельность органов государственной власти Новосибирской области и реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области, со 105 в 2011 году до 133 в 2015 году.

Увеличится количество и повысится качество информационных продуктов, отражающих деятельность органов государственной власти, что повлияет на снижение социальной напряженности и привлечение общественного интереса к деятельности региональных органов власти и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Планируется увеличение количества материалов СМИ о деятельности органов государственной власти Новосибирской области, о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области, в том числе в федеральных СМИ, с 44,5 тысячи в 2010 году до 57 тысяч в 2015 году.

За период реализации Программы увеличится тираж печатных изданий подведомственных министерству государственных учреждений СМИ. Увеличится количество полос и цветность районных (городских) газет, количество тематических и авторских проектов в информационных продуктах подведомственных учреждений. Увеличение тиража и расширение аудитории СМИ подведомственных министерству государственных учреждений в период с 2012 года по 2015 год составит 10%.

В результате целенаправленной работы негосударственные СМИ более активно будут информировать население о деятельности органов власти и освещать приоритетные направления социально-экономического развития Новосибирской области.

В период реализации Программы планируется провести совместно со средствами массовой информации ряд новых мероприятий, которые будут способствовать повышению информационной открытости органов государственной власти Новосибирской области, формированию партнерских отношений во взаимодействии власти и СМИ.

До конца 2015 года планируется осуществить мероприятия по материально-техническому и программному переоснащению редакций СМИ, подведомственных министерству.

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию организационных условий: для обеспечения информирования населения о деятельности органов власти; для достижения высокого уровня информационной открытости органов власти; для формирования позитивного отношения населения к действиям власти.

- 8. Объемы финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств, выделяемых из бюджета Новосибирской области.

Общий объем финансирования Программы составляет 694 198,3 тыс. рублей: в том числе 2012 год - 132 239,5 тыс. рублей, 2013 год - 186 507,4 тыс. рублей, 2014 год - 178 770,5 тыс. рублей, 2015 год - 196 680,9 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.

Ведомственная структура расходов областного бюджета в разрезе реестра расходных обязательств отражена в приложении N 3.

Приложение N 1

- Таблица 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ведомственной целевой программы "Обеспечение информирования

населения о деятельности органов власти Новосибирской

области на 2012 - 2015 годы"

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель. Развитие информационной инфраструктуры Новосибирской области для обеспечения информирования населения о деятельности органов государственной власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области | 1. Доля населения, выражающего удовлетворенность степенью информированности о деятельности органов власти Новосибирской области | % | 0,1 | 32,1 | 34 | 40 | 40 | 44 | 2011 год - по данным Министерства регионального развития Российской Федерации |
| Задача 1. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области | 2. Прирост объема тиража газет подведомственных учреждений СМИ (нарастающим итогом к уровню 2011 года) | % | 0,1 | 186,5 тыс. экз. <*> | 5 | 7 | 10 | 10 | По данным ФГУП "Почта России" и подведомственных учреждений |
|  | 3. Количество материалов в СМИ, освещающих деятельность органов государственной власти Новосибирской области (ежегодно) | Ед. | 0,1 | <**> 55137 | 46000 | 55152 | 55152 | 57000 | Базовый показатель 2010 года - 44552 единицы |
|  | 4. Прирост количества статей о деятельности органов власти в печатных СМИ подведомственных государственных учреждений (нарастающим итогом к уровню 2011 года) | % | 0,03 | 6530 | 15 | 20 | 25 | 25 | Количество статей в 2010 г. составляет 5890 единиц |
|  | 5. Количество тематических информационных продуктов о деятельности органов власти в электронных СМИ (ежегодно) | Ед. | 0,09 | 28 | 30 | 34 | 37 | 37 |  |
|  | 6. Количество целевых организационно-информационных мероприятий, инициируемых министерством (ежегодно) | Ед. | 0,1 | 105 | 122 | 124 | - | 133 | Базовый показатель 2009 г. - 103 единицы |
| Задача 2. Развитие ресурсной базы средств массовой информации подведомственных министерству государственных учреждений | 7. Количество подведомственных учреждений, прошедших плановую модернизацию редакционно-издательского оборудования (ежегодно) | Ед. | 0,1 | 6 | 10 | 10 | - | 10 | За период реализации Программы во всех редакциях планируется приобретение современного оборудования |
| Задача 3. Повышение профессионального уровня сотрудников средств массовой информации подведомственных министерству государственных учреждений | 8. Количество образовательных мероприятий, проводимых для повышения квалификации (ежегодно) | Ед. | 0,1 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 |  |
|  | 9. Количество сотрудников, повысивших квалификацию (ежегодно) | Чел. | 0,05 | 60 | 150 | 170 | 190 | 190 | За период реализации Программы планируется повышение квалификации всех творческих сотрудников подведомственных учреждений |
|  | 10. Количество творческих конкурсов профессионального мастерства для сотрудников подведомственных учреждений СМИ, межрегиональных выставок-семинаров (ежегодно) | Ед. | 0,03 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| Задача 4. Стимулирование негосударственных СМИ к освещению реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области | 11. Количество реализуемых грантов (ежегодно) | Ед. | 0,1 | 26 | 23 - 27 | - | - | - |  |
|  | 12. Количество опубликованных материалов в СМИ, представители которых участвовали в "журналистском десанте" в федеральные органы власти (ежегодно) | Ед. | 0,05 | - | 36 | - | - | 44 | Публикации в городских и региональных изданиях |
|  | 13. Количество региональных конкурсов профессионального мастерства среди представителей СМИ (ежегодно) | Ед. | 0,05 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |  |

--------------------------------

<*> Совокупный разовый тираж периодических изданий подведомственных министерству учреждений СМИ (тыс. экз.).

<**> Превышение базового показателя в 2011 г. произошло за счет значительного увеличения материалов в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и старта избирательной кампании по выборам Президента РФ.

- Таблица 2

Методика

расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы

"Обеспечение информирования населения о деятельности органов

власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"

| п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Расчет и/или источник предоставления данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов власти Новосибирской области | % | 2011 год - по данным Министерства регионального развития Российской Федерации |
|  |  |  | С 2012 года - на основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 1.6 |
| 2. | Прирост объема тиража газет подведомственных учреждений СМИ (нарастающим итогом к уровню 2011 года) | % | = ((Объем тиража газет подведомственных учреждений СМИ за отчетный год - Объем тиража газет подведомственных учреждений СМИ за 2011 год) / Объем тиража газет подведомственных учреждений СМИ за 2011 год) x 100% |
| 3. | Количество материалов в СМИ, освещающих деятельность органов государственной власти Новосибирской области (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пунктов: 1.1 - 1.4, 1.7, 1.13 - 1.15, 1.18 |
| 4. | Прирост количества статей о деятельности органов власти в печатных СМИ подведомственных учреждений (нарастающим итогом к уровню 2011 года) | % | = ((Количество статей о деятельности органов власти в печатных СМИ подведомственных учреждений за отчетный год - Количество статей о деятельности органов власти в печатных СМИ подведомственных учреждений за 2011 год) / Количество статей о деятельности органов власти в печатных СМИ подведомственных учреждений за 2011 год) x 100% |
| 5. | Количество тематических информационных продуктов о деятельности органов власти в электронных СМИ (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 1.18 |
| 6. | Количество целевых организационно-информационных мероприятий, инициируемых министерством (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пунктов 1.1, 1.7, 1.8, 1.16, 1.17, 1.19 |
| 7. | Количество подведомственных учреждений, прошедших плановую модернизацию редакционно-издательского оборудования (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 2.1 |
| 8. | Количество образовательных мероприятий, проводимых для повышения квалификации (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пунктов 3.1 и 3.3 |
| 9. | Количество сотрудников, повысивших квалификацию (ежегодно) | Чел. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пунктов 3.1, 3.3 |
| 10. | Количество творческих конкурсов профессионального мастерства для сотрудников подведомственных учреждений СМИ, межрегиональных выставок-семинаров (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пунктов 3.2 и 3.5 |
| 11. | Количество реализуемых грантов (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 4.1 (с 2013 года вместо грантов будут предоставляться субсидии на конкурсной основе) |
| 12. | Количество опубликованных материалов в СМИ, представители которых участвовали в "журналистском десанте" в федеральные органы власти (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 4.2 |
| 13. | Количество региональных конкурсов профессионального мастерства среди представителей СМИ (ежегодно) | Ед. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 4.3 и 4.5 |

- Приложение N 2

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы Новосибирской области

"Обеспечение информирования населения о деятельности органов

власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы"

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Цель: развитие информационной инфраструктуры Новосибирской области для обеспечения информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Информирование населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация целевых организационно-информационных мероприятий для СМИ, в том числе организация пресс-туров на предприятия и в организации районов и городов Новосибирской области; организация и проведение круглых столов с участием представителей средств массовой информации и органов государственной власти; организация и проведение информационных мероприятий на базе пресс-центра Правительства Новосибирской области | Количество мероприятий | Ед. (ежегодно) | 115 | 117 | - | 120 | 352 | МРП | Увеличение числа и объема материалов СМИ о деятельности органов власти Новосибирской области, реализации приоритетных направлений социально-экономического развития региона |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,3 - 8,2 | 0,5 - 8,2 | - | 0,5 - 8,2 | 0,3 - 8,2 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 43,8 | 8,5 | - | 91,8 | 144,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 43,8 | 8,5 | - | 91,8 | 144,1 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения области о деятельности и решениях органов власти Новосибирской области, основных событиях и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития области областными печатными СМИ, учрежденными органами законодательной и исполнительной власти Новосибирской области <**>, районными печатными СМИ подведомственных учреждений <**>, в том числе погашение кредиторской задолженности | Количество подведомственных учреждений | Шт. | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | МРП, подведомственные учреждения | Полное и объективное информирование граждан через печатные СМИ о деятельности и решениях Губернатора НСО и Правительства НСО, Законодательного Собрания НСО, органов исполнительной власти НСО, а также о социально-экономических и общественно-политических и культурных событиях в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 85189,1 | 100203,6 | 83923,2 | 97207,1 | 366523,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 85189,1 | 100203,6 | 83923,2 | 97207,1 | 366523,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения о деятельности и решениях органов власти Новосибирской области, основных событиях и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития области районными печатными СМИ подведомственных учреждений <**> <1> | Количество подведомственных учреждений | Шт. | - | - | - | - | - | МРП, подведомственные учреждения | Полное и объективное информирование граждан через районные СМИ о деятельности и решениях Губернатора НСО и Правительства НСО, Законодательного Собрания НСО, органов исполнительной власти НСО, а также об основных событиях социально-экономической и общественно-политической жизни региона |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. Организация освещения социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области в средствах массовой информации федерального уровня, в том числе погашение кредиторской задолженности | Количество СМИ | Ед. | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | МРП | Увеличение объема и числа материалов в федеральных СМИ о деятельности органов власти Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5072,0 | 5040,0 | 7192,2 | 5040,0 | 22344,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5072,0 | 5040,0 | 7192,2 | 5040,0 | 22344,2 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.1. Организация освещения социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области в средствах массовой информации федерального уровня | Количество СМИ | Ед. | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 40,0 - 1680,0 | 1500,0 - 3540,0 | 1500,0 - 3540,0 | 1500,0 - 3540,0 | 40,0 - 3540,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5072,0 | 5040,0 | 6034,0 | 5040,0 | 21186,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5072,0 | 5040,0 | 6034,0 | 5040,0 | 21186,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 1158,2 | - | 1158,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1158,2 | - | 1158,2 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5. Выполнение государственного задания по обеспечению информирования населения области об общественно-политическом и культурном развитии Новосибирской области (журнал "Сибирские огни") | Количество подведомственных учреждений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МРП, подведомственные учреждения | Информирование граждан через печатные СМИ об общественно-политических и культурных событиях в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4534,9 | 5013,4 | 5270,0 | 5528,7 | 20347,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4534,9 | 5013,4 | 5270,0 | 5528,7 | 20347,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6. Организация социологических исследований по теме "Информированность населения о деятельности органов власти Новосибирской области", в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество исследований | Ед. | 1 | 8 | 1 | 12 | 22 | МРП, АПМК | Выявление уровня информированности населения о деятельности органов власти, а также выявление аудитории подведомственных учреждений СМИ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3500,0 | 8700,0 | 7878,3 | 12500,0 | 32578,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 3500,0 | 8700,0 | 7878,3 | 12500,0 | 32578,3 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6.1. Организация социологических исследований по теме "Информированность населения о деятельности органов власти Новосибирской области" | Количество исследований | Ед. | 1 | 8 | 1 | 12 | 22 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3500,0 | 1000,0 - 1050,0 | 2000,0 | 1000,0 - 1050,0 | 1000,0 - 3500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3500,0 | 8700,0 | 2000,0 | 12500,0 | 26700,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 3500,0 | 8700,0 | 2000,0 | 12500,0 | 26700,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 5878,3 | - | 5878,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 5878,3 | - | 5878,3 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.7. Организация информационного сопровождения значимых общественно-политических мероприятий регионального, федерального и международного уровней | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 2 | - | 2 | 5 | МРП | Расширение информирования населения о деятельности органов власти на всероссийском, международном уровне |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 52,0 | 52,0 | - | 52,0 | 52,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 52,0 | 104,0 | - | 104,0 | 260,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 52,0 | 104,0 | - | 104,0 | 260,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.8. Подготовка и изготовление информационных, аналитических и справочных материалов для представителей региональных и федеральных СМИ | Количество мероприятий | Ед. | 5 | - | - | 6 | 11 | МРП | Увеличение числа информационных продуктов о деятельности органов власти в региональных и федеральных СМИ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 17,8 | - | - | 17,8 | 18,51 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 96,8 | - | - | 106,8 | 203,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 96,8 | - | - | 106,8 | 203,6 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9. Подготовка к изданию, печать и распространение произведений, посвященных знаменательным и памятным датам в истории России и Новосибирской области, в рамках плана областного оргкомитета "Победа", в том числе: | Количество | Ед. | 8 | 15 | 15 | 15 | 53 | МРП, подведомственные учреждения | Расширение информирования граждан о роли, месте, вкладе региона и земляков в истории Отечества, своей малой Родины |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 11880,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 11880,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.1. Подготовка к изданию, печать и распространение книг, посвященных знаменательным и памятным датам в истории России и Новосибирской области | Количество книг | Ед. | 7 | 15 | 15 - 20 | 15 - 20 | 52 - 62 | АПМК |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 352,85 | 198,0 | 148,0 - 198,0 | 148,0 - 198,0 | 148,0 - 352,85 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2470,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 11380,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 2470,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | 11380,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.9.2. Подготовка и производство видеофильма, посвященного юбилею образования Новосибирской области | Количество видеофильмов | Ед. | 1 | - | - | - | 1 | МРП, подведомственные учреждения |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | - | - | - | 500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.10. Организация и обслуживание постоянно действующей передвижной выставки "СМИ Новосибирской области" | Количество выставок | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МРП, АПМК | Популяризация среди населения Новосибирской области деятельности районной прессы |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 324,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 324,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.11. Производство теле- и кинопродукции для использования в праздничных мероприятиях и проведении презентаций | Количество теле- и кинопродукции | Ед. | 1 | 4 | - | 4 | 9 | МРП, подведомственные учреждения | Информирование населения Новосибирской области об образовании Новосибирской области и знаменательных датах |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 350,0 | 700,0 | - | 700,0 | 1750,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 350,0 | 700,0 | - | 700,0 | 1750,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.12. Организация производства тематических видеофильмов для областных торжественных мероприятий | Количество видеофильмов | Ед. | 2 | - | - | 5 | 7 | МРП | Популяризация среди населения Новосибирской области работы органов власти и исторических событий |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 95,0 | - | - | 95,0 | 95,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 190,0 | - | - | 475,0 | 665,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 190,0 | - | - | 475,0 | 665,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.13. Организация тематических спецвыпусков печатных изданий для областных торжественных мероприятий, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество изданий | Ед. | 2 | 3 | - | 3 | 8 | МРП | Популяризация среди населения Новосибирской области работы органов власти и о важнейших событиях социально-экономической и культурной жизни |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 168,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 924,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 168,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 924,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.13.1. Организация тематических спецвыпусков печатных изданий для областных торжественных мероприятий | Количество изданий | Ед. | 2 | 3 | - | 3 | 8 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 84,0 | 84,0 | - | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 168,0 | 252,0 | - | 252,0 | 672,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 168,0 | 252,0 | - | 252,0 | 672,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.13.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | 84,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 252,0 | - | 252,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 252,0 | - | 252,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.14. Организация тематических публикаций о Новосибирской области в федеральных печатных СМИ | Количество публикаций | Ед. | 1 | 3 | - | 3 | 7 | МРП | Популяризация на федеральном уровне опыта работы органов власти Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 600,0 - 815,0 | 600,0 | - | 600,0 | 600,0 - 815,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 815,0 | 1800,0 | - | 1800,0 | 4415,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 815,0 | 1800,0 | - | 1800,0 | 4415,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.15. Размещение тематических материалов о деятельности областных органов государственной власти в ведущих периодических изданиях Новосибирской области, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество материалов | Ед. | 1 | 3 | - | 3 | 7 | МРП | Полное и объективное информирование граждан о работе органов власти и важнейших событиях социально-экономической и культурной жизни региона |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 535,0 | 2600,0 | 1792,6 | 2600,0 | 7527,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 535,0 | 2600,0 | 1792,6 | 2600,0 | 7527,6 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.15.1. Размещение тематических материалов о деятельности областных органов государственной власти в ведущих периодических изданиях Новосибирской области | Количество материалов | Ед. | 1 | 3 | - | 3 | 7 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 535,0 | 866,7 | - | 866,7 | 535,0 - 866,7 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 535,0 | 2600,0 | - | 2600,0 | 5735,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 535,0 | 2600,0 | - | 2600,0 | 5735,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.15.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 1792,6 | - | 1792,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 1792,6 | - | 1792,6 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.16. Организация и проведение пресс-туров журналистов федеральных СМИ на территории Новосибирской области | Количество мероприятий | Ед. | - | 2 | - | 2 | 4 | МРП | Популяризация на федеральном уровне опыта работы органов власти Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 340,0 | - | 340,0 | 340,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 680,0 | - | 680,0 | 1360,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 680,0 | - | 680,0 | 1360,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.17. Организация и проведение секции региональных СМИ в рамках форума по тематике инвестиционной привлекательности региона | Количество мероприятий | Ед. | - | 1 | - | 1 | 2 | МРП | Повышение инвестиционной привлекательности региона для потенциальных инвесторов |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 500,0 | - | 500,0 | 1000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 500,0 | - | 500,0 | 1000,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.18. Создание, техническое сопровождение и продвижение информационных ресурсов в сети Интернет, размещение информационных материалов в СМИ о деятельности органов власти, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество СМИ | Ед. | 3 | 17 | 18 | 17 | 55 | МРП | Расширение информирования населения о деятельности органов власти |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5000,0 | 49438,9 | 64264,2 | 55810,1 | 174513,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5000,0 | 49438,9 | 64264,2 | 55810,1 | 174513,2 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.18.1. Создание, техническое сопровождение и продвижение информационных ресурсов в сети Интернет, размещение информационных материалов в СМИ о деятельности органов власти | Количество СМИ | Ед. | 3 | 17 | 18 | 17 | 55 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 100,0 - 4900,0 | 100,0 - 12000,0 | 100,0 - 12000,0 | 100,0 - 12000,0 | 100,0 - 12000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5000,0 | 49438,9 | 50966,5 | 55810,1 | 161215,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5000,0 | 49438,9 | 50966,5 | 55810,1 | 161215,5 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.18.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 13297,7 | - | 13297,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 13297,7 | - | 13297,7 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.19. Освещение праздничных и торжественных мероприятий Новосибирской области | Количество мероприятий | Ед. | 2 | 2 | - | 2 | 6 | МРП | Информирование граждан о событиях социально-экономической и культурной жизни Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 80,0 - 200,0 | 80,0 - 200,0 | - | 80,0 - 200,0 | 80,0 - 200,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 257,0 | 169,0 | - | 169,0 | 595,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 257,0 | 169,0 | - | 169,0 | 595,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | тыс. руб. | 108854,6 | 178260,4 | 173623,5 | 186615,5 | 647354,0 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 108854,6 | 178260,4 | 173623,5 | 186615,5 | 647354,0 |  |  |
| местные бюджеты <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| - Задача 2. Развитие ресурсной базы средств массовой информации и повышение эффективности деятельности подведомственных министерству государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Плановая модернизация редакционно-издательского, компьютерного оборудования и фотоаппаратуры в редакциях районных (городских) печатных СМИ | Количество оборудования, фотоаппаратуры | Шт. | 10 | 10 | - | 10 | 30 | МРП, подведомственные учреждения | Создание условий для улучшения качества информационных продуктов СМИ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 1500,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Приобретение программного обеспечения для редакций подведомственных СМИ | Количество программ | Ед. | 12 | 9 | - | 9 | 30 | МРП, подведомственные учреждения | Обеспечение информационной безопасности и функционального развития учреждений |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 - 60,0 | - | 30,0 - 60,0 | 30,0 - 60,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | - | 360,0 | 1080,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 360,0 | 360,0 | - | 360,0 | 1080,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Создание, сопровождение, продвижение в сети Интернет, техническое обслуживание и обеспечение безопасности интернет-портала региональной прессы | Количество порталов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МРП, подведомственные учреждения | Расширение информации о деятельности подведомственных СМИ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 800,0 | 600,0 | 615,0 | 600,0 | 2615,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 600,0 | 615,0 | 600,0 | 2615,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3.1. Создание, сопровождение, продвижение в сети Интернет, техническое обслуживание и обеспечение безопасности интернет-портала региональной прессы | Количество порталов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 800,0 | 600,0 | 594,82 | 600,0 | 594,82 - 800,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 800,0 | 600,0 | 594,82 | 600,0 | 2594,82 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 800,0 | 600,0 | 594,82 | 600,0 | 2594,82 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество порталов | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 20,18 | - | 20,18 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 20,18 | - | 20,18 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. Обеспечение редакций подведомственных учреждений СМИ автомобилями | Количество автомобилей | Ед. | 3 | 3 | - | 3 | 9 | МРП, подведомственные учреждения | Создание условий для обеспечения функциональной деятельности подведомственных учреждений |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 541 - 620,0 | 620,0 | - | 620,0 | 541 - 620,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1781,0 | 1860,0 | - | 1860,0 | 5501,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1781,0 | 1860,0 | - | 1860,0 | 5501,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.5. Проведение планового текущего ремонта зданий редакций СМИ, переданных в оперативное управление | Количество зданий | Ед. | 3 | 3 | - | 3 | 9 | МРП, подведомственные учреждения | Создание условий для улучшения труда сотрудников редакций, содержания в надлежащем состоянии государственного имущества |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 80,0 - 580,0 | 80,0 - 580,0 | - | 80,0 - 580,0 | 80,0 - 580,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1140,0 | 1140,0 | - | 1140,0 | 3420,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1140,0 | 1140,0 | - | 1140,0 | 3420,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6. Организация специализированных консультационных услуг привлеченными специалистами | Количество консультаций | Ед. | 1 - 5 | 1 | - | 3 | 5 | МРП | Повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений и предприятий |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 40,0 - 320,0 | 70,0 | - | 320,0 | 40,0 - 320,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 572,8 | 70,0 | - | 960,0 | 1602,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 572,8 | 70,0 | - | 960,0 | 1602,8 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс. руб. | 5153,8 | 4530,0 | 615,0 | 5420,0 | 15718,8 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 5153,8 | 4530,0 | 615,0 | 5420,0 | 15718,8 |  |  |
| местные бюджеты <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| - Задача 3. Повышение профессионального уровня сотрудников средств массовой информации подведомственных министерству государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мастер-классов, тренингов, практических занятий в рамках "Школы мастерства" сотрудников районных печатных СМИ | Количество мероприятий | Ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | АПМК | Повышение профессионального уровня сотрудников, качества представляемой информации о деятельности органов власти, улучшение качества контента (содержания) СМИ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 10,0 - 30,0 | 10,0 - 30,0 | 10,0 - 30,0 | 10,0 - 30,0 | 10,0 - 30,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 1008,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 1008,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2. Организация творческих конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников учреждений, подведомственных министерству, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество конкурсов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | МРП |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 516,9 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 2541,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 516,9 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 2541,9 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.1. Организация творческих конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников учреждений, подведомственных министерству | Количество конкурсов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 225,0 - 300,0 | 225,0 - 300,0 | 225,0 - 300,0 | 225,0 - 300,0 | 225,0 - 300,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 516,9 | 675,0 | 431,6 | 675,0 | 2298,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 516,9 | 675,0 | 431,6 | 675,0 | 2298,5 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 243,4 | - | 243,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 243,4 | - | 243,4 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3. Повышение квалификации работников подведомственных учреждений | Количество семинаров | Ед. | 3 | - | 3 | 3 | 9 | МРП | Повышение профессионального уровня сотрудников подведомственных учреждений - не менее 90 человек в год |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 98,0 - 360,0 | - | 98,0 - 360,0 | 98,0 - 360,0 | 98,0 - 360,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 360,0 | - | 998,9 | 998,9 | 2357,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 360,0 | - | 998,9 | 998,9 | 2357,8 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.4. Организация и проведение Межрегиональной выставки-семинара книгопечатной продукции "Книжная столица Сибири" <2> |  | Ед. | - | - | - | - | - | МРП, подведомственные учреждения | Повышение профессионального уровня сотрудников, формирование позитивного имиджа региона |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5. Организация и проведение Форума специалистов в области PR, рекламы и современных медиа, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество меропр. | Ед. | - | 1 | - | 1 | 2 | МРП | Повышение профессионального уровня сотрудников, формирование позитивного имиджа региона |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 1178,0 | 723,0 | 28,0 | 28,0 - 1178,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 1178,0 | 723,0 | 28,0 | 1929,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 1178,0 | 723,0 | 28,0 | 1929,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5.1. Организация и проведение Форума специалистов в области PR, рекламы и современных медиа | Количество меропр. | Ед. | - | 1 | - | 1 | 2 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | 1178,0 | - | 28,0 | 28,0 - 1178,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | 1178,0 | - | 28,0 | 1206,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | 1178,0 | - | 28,0 | 1206,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 723,0 | - | 723,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 723,0 | - | 723,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс. руб. | 1128,9 | 2105,0 | 2648,9 | 1953,9 | 7836,7 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 1128,9 | 2105,0 | 2648,9 | 1953,9 | 7836,7 |  |  |
| местные бюджеты <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| - Задача 4. Стимулирование негосударственных СМИ к освещению реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Новосибирской области, формирование позитивного имиджа региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов, проводимых в сфере средств массовой информации | Количество грантов | Грант | 23 - 27 | - | - | - | 23 - 27 | МРП | Увеличение количества тематических материалов СМИ о деятельности органов власти, расширение контактов и укрепление взаимодействия со СМИ |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 15810,1 | - | - | - | 15810,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 15810,1 | - | - | - | 15810,1 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.2. Организация "журналистского десанта" представителей СМИ Новосибирской области в федеральные органы власти | Количество человек | Ед. | 6 | - | - | 6 | 12 | МРП | Увеличение количества тематических материалов о деятельности органов власти (от 36 публикаций в городских и региональных СМИ) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 20,0 - 95,0 | - | - | 20,0 - 95,0 | 20,0 - 95,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 188,2 | - | - | 178,2 | 366,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 188,2 | - | - | 178,2 | 366,4 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. Организация и проведение ежегодного областного Фестиваля прессы | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МРП, подведомственные учреждения | Повышение статуса районной прессы и информированности населения области о деятельности органов власти |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 145,3 | 700,0 | 550,0 | 1000,0 | 145,3 - 1000,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 145,3 | 700,0 | 550,0 | 1000,0 | 2395,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 145,3 | 700,0 | 550,0 | 1000,0 | 2395,3 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.4. Участие специалистов подведомственных учреждений в организации и проведении совместных мероприятий с профессиональными журналистскими сообществами России | Количество мероприятий | Ед. | 2 | - | - | 2 | 4 | МРП | Расширение информирования журналистского сообщества о деятельности органов власти через потенциал общественных организаций |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 48,3 | - | - | 0,65 | 0,65 - 48,3 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 96,6 | - | - | 1,3 | 97,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 96,6 | - | - | 1,3 | 97,9 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.5. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди представителей СМИ, в т.ч. погашение кредиторской задолженности | Количество конкурсов | Ед. | 2 | 2 | - | 2 | 6 | МРП | Повышение профессионального уровня представителей СМИ, улучшение качества содержания тематических материалов |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 533,0 | 162,0 | 133,1 | 312,0 | 1140,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 533,0 | 162,0 | 133,1 | 312,0 | 1140,1 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |  |
| 4.5.1. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди представителей СМИ | Количество конкурсов | Ед. | 2 | 2 | - | 2 | 6 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 150,0 - 312,0 | 150,0 - 312,0 | - | 150,0 - 312,0 | 133,1 - 312,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 533,0 | 162,0 | - | 312,0 | 1007,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. |  | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 533,0 | 162,0 | - | 312,0 | 1007,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |  |
| 4.5.2. Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Количество | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - | - | 133,1 | - | 133,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. |  | - | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | - | - | 133,1 | - | 133,1 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - |  |  |  |  |
| 4.6. Организация мероприятия и торжественное вручение ежегодной премии за особый вклад в развитие средств массовой информации Новосибирской области | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МРП | Повышение профессионального уровня представителей СМИ, улучшение качества содержания тематических материалов |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 329,0 | 750,0 | 1200,0 | 1200,0 | 329,0 - 1200,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 329,0 | 750,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3479,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> | тыс. руб. | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 329,0 | 750,0 | 1200,0 | 1200,0 | 3479,0 |  |  |
|  | местные бюджеты <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |  | тыс. руб. | 17102,2 | 1612,0 | 1883,1 | 2691,5 | 23288,8 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 17102,2 | 1612,0 | 1883,1 | 2691,5 | 23288,8 |  |  |
| местные бюджеты <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  | тыс. руб. | 132239,5 | 186507,4 | 178770,5 | 196680,9 | 694198,3 |  |  |
| федеральный бюджет <*> |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 132239,5 | 186507,4 | 178770,5 | 196680,9 | 694198,3 |  |  |
| местные бюджеты <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |
| внебюджетные источники <*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |  |

--------------------------------

<1> Мероприятие исключено.

<2> Мероприятие исключено.

<*> Указываются прогнозные значения.

<**> Подробные описания мероприятия приведены в разделе 5 "Программные мероприятия".

<***> Используемые сокращения:

СМИ - средства массовой информации;

НСО - Новосибирская область;

МРП - министерство региональной политики Новосибирской области;

АПМК - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Агентство по печати и массовым коммуникациям Новосибирской области".

- Приложение N 3

- Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ведомственной целевой программы "Обеспечение информирования

населения о деятельности органов власти Новосибирской

области на 2012 - 2015 годы"

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по Программе | Финансовые затраты (в ценах 2011 г.) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 694 198,3 | 132 239,5 | 186 507,4 | 178 770,5 | 196 680,9 |  |
| федерального бюджета <*> | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 694 198,3 | 132 239,5 | 186 507,4 | 178 770,5 | 196 680,9 |  |
| местных бюджетов <*> | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников <*> | - | - | - |  | - |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные значения.

- Таблица 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ведомственной целевой программы в разрезе реестра

расходных обязательств и ведомственной

структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2012 год |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2014 годы". Субсидии государственным бюджетным учреждениям | 12 | 02 | 655 54 00 | 798 | 42 557,9 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2014 годы". Субсидии государственным автономным учреждениям | 12 | 02 | 655 54 00 | 799 | 40 543,7 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2014 годы". Субсидии юридическим лицам | 12 | 04 | 655 54 00 | 006 | 15 810,1 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2014 годы". Выполнение функций государственными органами | 12 | 04 | 655 54 00 | 012 | 18 821,4 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2014 годы". Субсидии государственным бюджетным учреждениям | 12 | 04 | 655 54 00 | 798 | 14 506,4 |
| Итого на 2012 год |  |  |  |  | 132 239,5 |

(тыс. рублей)

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 12 | 02 | 655 54 00 | 611 | 47 490,1 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 12 | 02 | 655 54 00 | 612 | 560,0 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 12 | 02 | 655 54 00 | 621 | 44 805,5 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 12 | 02 | 655 54 00 | 622 | 3 300,0 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 655 54 00 | 244 | 66 477,4 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Премии и гранты | 12 | 04 | 655 54 00 | 350 | 800,0 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 12 | 04 | 655 54 00 | 611 | 12 921,4 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 12 | 04 | 655 54 00 | 612 | 10 153,0 |
| Итого 2013 год |  |  |  |  | 186 507,4 |

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям | 12 | 02 | 1908471 | 610 | 34 964,9 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии автономным учреждениям | 12 | 02 | 1908471 | 620 | 41 756,9 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 1908471 | 200 | 81 024,30 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям | 12 | 04 | 1908471 | 610 | 21 024,4 |
| Итого |  |  |  |  | 178 770,5 |

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям | 12 | 02 | 1900361 | 610 | 50 615,1 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии автономным учреждениям | 12 | 02 | 1900361 | 620 | 42 904,9 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 1900361 | 200 | 86 182,1 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012 - 2015 годы". Субсидии бюджетным учреждениям | 12 | 04 | 1900361 | 610 | 16 978,8 |
| Итого |  |  |  |  | 196 680,9 |