Приложение к приказу управления информационных проектов Новосибирской области от _15.06.2015__№ _118_

- УТВЕРЖДЕНА - приказом департамента - массовых коммуникаций Новосибирской области от 09.09.2011 № 141

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие областной телерадиовещательной сети

на 2013-2015 годы»

1.Паспорт Программы

| Наименование программы | Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Управление информационных проектов Новосибирской области (далее – Управление) |
| Руководитель программы | Начальник управления информационных проектов |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети. Задачи программы: 1. Подготовка, производство и выпуск информационных телевизионных и радиопрограмм областной телерадиовещательной сети. 2. Обеспечение гарантированного круглосуточного режима вещания телевизионных и радиопрограмм через областную телерадиовещательную сеть. 3. Производство и распространение радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике |
| Исполнители основных мероприятий | Управление информационных проектов Новосибирской области; юридические лица (телеканал и радиоканал) – производители работ, услуг в области телерадиовещания, определенные по итогам отбора в качестве исполнителей программных мероприятий |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) (тыс. руб.) | Общий объем финансирования из областного бюджета на 2013-2015 годы составляет 387 746,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 143 000,00 тыс. руб. 2014 г. – 143 000,00 тыс. руб. 2015 г. – 101 746,22 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Целевые индикаторы программы: количество произведенных минут телепрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети; количество произведенных минут радиопрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети; охват населения Новосибирской области ТВ/РВ программами; количество произведенных радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике; количество произведенных минут радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке: процент охвата населения ТВ-сетью в объеме 93,55 %; обеспечение гарантированного и бесперебойного, круглосуточного телерадиовещания; круглосуточное вещание радио по ДВ 1111 метров (270 кГц), УКВ 71,27 мГц (г.Новосибирск и 12 районов области), 1-й и 3-й городским программам в объеме 50 минут ежедневно, кроме воскресенья, в Интернете круглосуточно, поFM вещанию начиная с 2015 года по г.Новосибирск круглосуточно |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | www.uip.nso.ru |

2. Общие положения

Объект регулирования Программы: телевизионная и радиовещательная сеть Новосибирской области.

Предмет регулирования Программы: отношения в сфере информационных и телекоммуникационных услуг, предоставляемых различным категориям пользователей на территории Новосибирской области.

Сфера действия Программы: предоставление информационных и телекоммуникационных услуг жителям Новосибирской области.

Сокращения, используемые в Программе:

СРЦ – Сибирский региональный центр;

ФГУП «РТРС» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»;

ОТС – Областная телерадиовещательная сеть;

ГУП НСО «ОТС» – Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети»;

ТВ/РВ программы – телевизионные и радиопрограммы.

Программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Концепцией ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.09.2009 г. № 1349-р;

- Постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2008 № 56 «О мерах по реализации на территории Новосибирской области Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

3. Характеристика сферы действия Программы

По состоянию на 01.01.2013 охват населения областными программами телевещания на территории Новосибирской области составляет 93,55%, программами радиовещания 100% - г. Новосибирск и более 90% - районы области.

Развитие созданной в Новосибирской области телерадиовещательной сети  рассматривается как часть общегосударственной задачи по созданию общедоступного информационного пространства для граждан.

Для оценки состояния сети телерадиовещания используются такие параметры, как процент охвата телерадиовещанием населения Новосибирской области и количество теле и радиопрограмм, доступных для всего населения региона.

В таблице 1 приведены сравнительные параметры сети эфирного теле- и радиовещания в Новосибирской области по данным филиала ФГУП РТРС «Сибирский региональный центр» (СРЦ).

Таблица 1

Параметры сети эфирного телевизионного вещания в Новосибирской области

( по состоянию на 01.01.2013)

| № | Программа | Охват ТВ-вещанием населения области/ без г. Новоси-бирска, % | Диапазон | Количество ретрансляторов | Способ подачи программы | Оператор связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Первый канал» | 97,3/93,7 | МВ | 391 | Аналоговый спутниковый канал системы «Экран» 99 град. В. Д.+цифровой спутниковый канал ИСЗ «Экспресс» 96,5 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 2 | «Телеканал Россия» | 94,1/86,2 | МВ | 186 | Цифровой спутниковый канал ИСЗ «Экспресс» 96,5 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 3 | «Областная телерадиовещательная сеть» | 93,3/77,2 | ДМВ | 85 | Цифровой спутниковый канал Ku-диапазона ИСЗ «Экспресс АМ33» 96,5 град. В.Д. | ГУП НСО "ОТС" |
| 4 | ГТРК «Новосибирск» на «Телеканале «Россия» | 88,2/72,4 | МВ | 35 | Аналоговые стволы РРЛ ОАО «Ростелеком» и ФГУП «РТРС» Цифровой ИСЗ «Экспресс» 96,5 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 5 | Телеканал «Культура» | 73,7/38,6 | МВ | 25 | Цифровой спутниковый канал С-диапазона ИСЗ «Экспресс» 40 град.В.Д., Аналоговые стволы РРЛ ФГУП «РТРС» | ФГУП РТРС |
| 6 | «НТВ» | 81,6/16,7 | МВ | 18 | Цифровой спутниковый канал С-диапазона ИСЗ «Ямал» 90 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 7 | Телеканал «Спорт» | 60,5/14,1 | ДМВ | 17 | Цифровые спутниковые каналы С-диапазона ИСЗ «Экспресс» 80 град.В.Д., и Ки диапазона ИСЗ «Бонум» 36 град. В.Д. | ФГУП РТРС |

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет сформулировать основные характеристики существующей сети телевизионного вещания в Новосибирской области:

1. Жители г. Новосибирска имеют возможность смотреть 20 эфирных бесплатных телеканалов. Среднее число телевизионных программ в районных центрах – 3-5, в малых населенных пунктах 0-2.

2.  Ежедневную информацию о событиях в области сельское население получает только по двум телеканалам – из программ «ГТРК Новосибирск» на телеканале «Россия» и программ «ОТС» по областной телерадиовещательной сети.

Охват населения областной телерадиовещательной сетью на 93,55 %  обеспечивается за счет 85 ретрансляторов  ГУП НСО «ОТС» и 2 ретрансляторов ФГУП «РТРС».

Таблица 2

Параметры сети радиовещания в Новосибирской области

(по состоянию на 01.01.2013)

| Название населенных пунктов | Частота (МГц) | Мощность передат. (кВт) | Способ доставки программы | Процент охвата РВ-вещанием населения НСО, % | Оператор связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 0,27 | 150 | Эфирное вещание | 97,2 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Баган | 67,52 | 2 | Эфирное вещание | 1,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Венгерово | 72,83 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Довольное | 68,06 | 0,1 | Эфирное вещание | 0,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Здвинск | 73,16 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,4 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Карасук | 104,5 | 0,2 | Эфирное вещание | 1,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Краснозерское | 101,8 | 0,2 | Эфирное вещание | 0,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Куйбышев | 101,1 | 1 | Эфирное вещание | 4,0 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Кыштовка | 72,74 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,3 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Маслянино | 104,1 | 0,2 | Эфирное вещание | 0,7 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Новосибирск | 71,27 | 1 | Эфирное вещание | 55,8 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Новосибирск | III пр. ГРТРС | - | Проводное вещание | 55,8 | ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» |
| Северное | 69,92 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,3 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Татарск | 72,38 | 2 | Эфирное вещание | 1,4 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Черепаново | 71,78 | 0,15 | Эфирное вещание | 1,9 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |

Также на сайте www.radio-slovo.ru ведется интернет-вещание радиопрограмм областного депутатского канала через оператора связи ФГУП НТЦ АТЛАС.

Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет сформулировать основные характеристики существующей сети радиовещания в Новосибирской области:

1. Жители г.Новосибирска имеют возможность принимать радиопрограммы в диапазонах длинных,  ультракоротких волн, а также по III городской программе городской радиотрансляционной сети и в Интернете.

2. Жители  Новосибирской области имеют возможность принимать радиопрограммы в диапазонах длинных волн (со 100% охватом территории области), ультракоротких волн (в 12 указанных районах), а также в Интернете.

Решение задач, поставленных в данной Программе, позволит обеспечивать качественными теле- и радиопрограммами даже самые отдаленные населенные пункты области, так как территория охвата областной телерадиовещательной сети наиболее обширна, по сравнению с другими телевизионными каналами, вещающими на территории Новосибирской области. Ежедневным вещанием телевизионных программ областной телерадиовещательной сети охвачено более 93 % территории области. Программы областной телерадиовещательной сети  транслируются круглосуточно, что позволяет получать информацию о событиях, мероприятиях, проводимых в области в наиболее удобное для большинства жителей время.

Деятельность Новосибирской областной телерадиовещательной сети направлена на информирование населения Новосибирской области о событиях, происходящих в данном регионе и связанных с деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике.

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, ориентированы на поддержание действующей и развивающейся областной телерадиовещательной сети, что позволит и дальше своевременно обеспечивать население области информацией, необходимой для социального, общественно-политического и культурного развития.

4. Цель и задачи Программы

Цель, задачи и целевые индикаторы, применяемые к цели и задачам Программы, с указанием их значений, приведены в Приложении № 1, методика расчета целевых индикаторов представлена в Приложении № 1а.

5. Программные мероприятия

Перечень мероприятий Программы и объемы бюджетного финансирования мероприятий представлены в Приложении № 2.

6. Механизм реализации  Программы

Реализация программы осуществляется на основе:

– Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985;

- Закона Новосибирской области от 17.12.2012  № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

- Закона Новосибирской области от 10.12.2013 №401-ОЗ «Об областном бюджете  Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- Закона Новосибирской области от 22.12.2014 №500-ОЗ «Об областном бюджете  Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

– Положения о департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2011 № 7 «О департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области»;

– Постановления Губернатора Новосибирской области от 26.04.2013 № 112 «О создании министерства региональной политики Новосибирской области»;

– Положения об управлении информационных проектов Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.11.2014 № 187 «Об управлении информационных проектов Новосибирской области»;

– Постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 №43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 22.08.2011 № 364-п «О мерах по реализации на территории Новосибирской области федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 года»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 27.09.2013 № 238 «О подведомственности унитарных предприятий Новосибирской области и государственных учреждений Новосибирской области управлению информационных проектов Новосибирской области».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы выделяются в виде предоставления субсидий юридическим лицам на обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети в соответствии с Порядком финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 – 2015 годы», утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 87-п.

Субсидии предоставляются телеканалу и радиоканалу, определенным по итогам отбора в качестве исполнителей программных мероприятий, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на выполнение  мероприятий Программы.

Порядок, условия и сроки проведения отбора утверждаются приказом управления информационных проектов Новосибирской области в соответствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий Программы, утверждаемым постановлением Правительства Новосибирской области. Информация о конкурсе на предоставление субсидий размещается на официальном сайте управления информационных проектов Новосибирской области не позднее окончания первого квартала финансируемого года реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств областного бюджета. Объем бюджетного финансирования Программы определяется ежегодно в установленном порядке в рамках формирования областного бюджета.

В соответствии с объемом выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы ежегодно осуществляется корректировка перечня мероприятий и ожидаемых результатов их реализации.

Управление обеспечивает текущее управление Программой, подготовку документов, регулирующих правовое и организационное обеспечение Программы, а также организует проведение мониторинга процессов и мероприятий, осуществляемых в рамках Программы. За Управлением закрепляется функция внутреннего контроля исполнения Программы.

Внутренние контрольные механизмы Программы связаны с организацией и результатами мониторинговых исследований достижения цели и задач.

Внешний контроль осуществляется Правительством Новосибирской области, министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Управление представляет ежеквартальную отчетность в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п.

Отчеты (информацию) о ходе реализации Программы в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и/или после их утверждения Управлением размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

По итогам прошедшего отчетного года Управление проводит оценку эффективности реализации Программы и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области согласно приложению № 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В ходе реализации Программы могут быть внедрены иные механизмы, действие которых не повлечет за собой увеличения расходов бюджета Новосибирской области.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатом реализации Программы станет поддержание охвата населения телепрограммами на уровне 93,55% от общей численности населения области, радиопрограммами на уровне не менее 95% (г. Новосибирск) и не менее 90% (районы области) от общей численности населения области.

Социальным эффектом от реализации программы будет сохранение объемов производства востребованных обществом социально-значимых телевизионных и радиопрограмм информационного, культурного, спортивного и иных направлений, достигнутых за счет реализации мероприятий ВЦП «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2010-2012 годы». В ходе реализации Программы будет обеспечен выпуск оригинальных телерадиопрограмм.

Кроме того, в рамках Программы будет обеспечена бесперебойная работа приемно-передающих средств связи, проведена частичная модернизация и замена морально и физически устаревшего оборудования, созданы условия для обеспечения круглосуточного вещания за счет приобретения и размещения в эфире телевизионных программ сторонних организаций (ежегодно 459 120 минут с целью  заполнения эфирного времени в объеме 24 часа в сутки).

Реализация Программы обеспечит оперативное информирование населения о деятельности органов власти Новосибирской области посредством производства и размещения в эфире радиопрограмм с участием представителей органов власти, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике (в 2013, 2014 годах - ежегодно 394 000 минуты, в 2015 году 42 288 минут).

8. Объемы финансирования Программы

- Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счёт средств, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области.

- Общий объём бюджетного финансирования программы составляет 387 746,22 тыс. рублей, в том числе 2013 год – 143 000,0 тыс. рублей, 2014 год – 143 000,0 тыс. рублей, 2015 год – 101 746,22  тыс. рублей.

- Ведомственная структура расходов областного бюджета в разрезе реестра расходных обязательств отражена в Приложении № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ведомственной целевой программы Новосибирской области

«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы»

| Цель / задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети | Целевой индикатор 1. Охват населения Новосибирской области ТВ/РВ программами | % | 0,3 | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | По данным ФГУП «РТРС» |
| Задача 1: подготовка, производство и выпуск информационных телевизионных и радиопрограмм Областной телерадиовещательной сети | Целевой индикатор 1. Количество произведенных минут телепрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | 0,2 | 95400* | 64320 | 64320 | 40 777** | * - данное значение было достигнуто за счет дополнительного финансирования программы в 2012 году (в 2010, 2011 годах значение данного показателя составляет 64320 минут) **- данное значение установлено в связи с сокращением финансирования программы |
|  | Целевой индикатор 2. Количество произведенных минут радиопрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | 0,1 | 35280 | 35280 | 35280 | 0* | *- данное значение установлено в связи с сокращением финансирования программы |
| Задача 2: обеспечение гарантированного круглосуточного режима вещания телевизионных и радиопрограмм через областную телерадиовещательную сеть | Целевой индикатор 1. Количество минут телерадиопрограмм, распространяемых на территории Новосибирской области (в рамках Программы) | мин. | 0,2 | 525600 | 525600 | 525600 | 525600 | Заполнение эфирного времени 24 часа в сутки телесигнала было обеспечено проведение таких-то работраммы000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| Задача 3: производство и распространение радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | Целевой индикатор 1. Количество произведенных радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | программа | 0,1 | 50 | 50 | 50 | 8432* | * - Изменена программная концепция радио, пересмотрена сетка вещания, а также хронометраж радиопередач |
|  | Целевой индикатор 2. Количество произведенных минут радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | мин. | 0,1 | 394200 | 394200 | 394200 | 53502* |  |

Приложение № 1а

Методика расчета целевых индикаторов

ведомственной целевой программы

«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы»

| п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Расчет и/или источник предоставления данных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Охват населения Новосибирской области ТВ/РВ программами | % | Источник предоставления данных: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» методика расчета: % охвата населения = (кол-во чел. в населенных пунктах, где есть прием телеканала ОТС / кол-во чел. в Новосибирской области)*100% |
|  | Количество произведенных минут телепрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 1.1. задачи 1 |
|  | Количество произведенных минут радиопрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 1.2. задачи 1 |
|  | Количество минут телерадиопрограмм, распространенных на территории Новосибирской области | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятию пункта 2.1. задачи 2 |
|  | Количество произведенных радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | программа | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятию пункта 3.1. задачи 3 |
|  | Количество произведенных минут радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятию пункта 3.2. задачи 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственной целевой программы Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 – 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. Обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка, производство и выпуск информационных телевизионных и радиопрограмм Областной телерадиовещательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Размещение телепродукции в эфире телеканала по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | Количество | мин. | 64320 | 64320 | 40777 | 169 417 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор | Информирование населения о социальной, общественно-политической ситуации в г.Новосибирске и Новосибирской области, о событиях и знаменательных датах, а также о деятельности Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, о планах социально-экономического развития региона и др. |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 | 0,63 | 0,63-0,8 | 0,63-0,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 40 522,14 | 40 522,14 | 29 767,21 | 110 811,49 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 40 522,14 | 40 522,14 | 29 767,21 | 110 811,49 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Производство и размещение в эфире оригинальных радиопрограмм | Количество | мин. | 35280 | 35280 | - | 70560 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор | Оперативное информирование населения о событиях, мероприятиях, происходящих в г. Новосибирске и Новосибирской области, в том числе освещение социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1 481,76 | 1 481,76 | - | 2 963,52 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1 481,76 | 1 481,76 | - | 2 963,52 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, |  | тыс. руб. | 42 003,90 | 42 003,90 | 29 767,21 | 113 775,01 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 42 003,90 | 42 003,90 | 29 767,21 | 113 775,01 |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Обеспечение гарантированного круглосуточного режима вещания телевизионных и радиопрограмм через областную телерадиовещательную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Распространение телерадиопрограмм на территории Новосибирской области с использованием приемно-передающих средств связи | Количество | мин. | 525 600 | 525 600 | 525 600 | 1 576 800 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор | Развитие и обеспечение бесперебойного, круглосуточного телерадиовещания в Новосибирской области (525600 минут в год). Распространение телерадиопрограмм собственного производства региональным каналом, выигравшим отбор, и приобретенных им телерадиопрограмм (ежегодно 459120 минут в год) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 14 705,00 | 14 705,00 | 15 141,16 | 44 551,16 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 705,00 | 14 705,00 | 15 141,16 | 44 551,16 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание приемно-передающих средств связи | Количество | ед. | 87 | 87 | 87 | 87 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 440,0 - 490,0 | 440,0 - 490,0 | 440,0-563,5 | 440,0 – 563,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 41 229,46 | 41 229,46 | 46 953,09 | 129 412,01 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 41 229,46 | 41 229,46 | 46 953,09 | 129 412,01 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Приобретение и выпуск телевизионных программ сторонних организаций для обеспечения круглосуточного вещания | Количество | мин. | 459 120 | 459 120 | 459 120 | 1 377 360 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,008 - 0,01 | 0,008 - 0,01 | 0,008 - 0,01 | 0,008 - 0,01 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4 361,64 | 4 361,64 | 4 361,64 | 13 084,92 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 361,64 | 4 361,64 | 4 361,64 | 13 084,92 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, |  | тыс. руб. | 60 296,10 | 60 296,10 | 66 455,89 | 187 048,09 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 60 296,10 | 60 296,10 | 66 455,89 | 187 048,09 |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| Задача 3. Производство и распространение радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а так же по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Производство и выпуск радиопрограмм с участием представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | Количество | мин. | 394 200 | 394 200 | 42 288,00 | 830 688,00 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор | Информирование населения через средства радиовещания о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике. Распространение радиопрограмм собственного производства региональным каналом, выигравшим отбор (в 2013-2014 годах - ежегодно 50 радиопрограмм, в 2015 году – не менее 8432 радиопрограмм) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07-0,08 | 0,07-0,08 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 26 725,30 | 26 725,30 | 3 383,04 | 56 833,64 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 26 725,30 | 26 725,30 | 3 383,04 | 56 833,64 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.Распространение радиопрограмм с участием представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления на территории Новосибирской области, а также по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | Количество | мин. | 394 200 | 394 200 | 53 502,00 | 841 902,00 | Управление во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим отбор |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,035 | 0,035 | 0,035-0,04 | 0,035-0,04 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 13 974,70 | 13 974,70 | 2140,08 | 30 089,48 |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 13 974,70 | 13 974,70 | 2140,08 | 30 089,48 |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, |  | тыс. руб. | 40 700,00 | 40 700,00 | 5 523,12 | 86 923,12 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 40 700,00 | 40 700,00 | 5 523,12 | 86 923,12 |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат по программе, |  | тыс. руб. | 143 000,00 | 143 000,00 | 101 746,22 | 387 746,22 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 143 000,00 | 143 000,00 | 101 746,22 | 387 746,22 |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ведомственной целевой программы

«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы»

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2012 г.) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 387 746,22 | 143000,0 | 143000,0 | 101746,22 |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 387 746,22 | 143000,0 | 143000,0 | 101746,22 |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - |  |  |

* Указываются прогнозные значения.

Таблица 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ведомственной целевой программы  в разрезе реестра расходных обязательств и

ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год |
| Ведомственная целевая программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 - 2015 годы» Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 12 | 01 | 655 62 00 | 810 | 143000,0 |

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год |
| Ведомственная целевая программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 - 2015 годы» Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 12 | 01 | 190 84 61 | 810 | 143000,0 |

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |
| Ведомственная целевая программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 - 2015 годы» Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 12 | 01 | 99 0 8461 | 810 | 101 746,22 |

|  |  | » |
| --- | --- | --- |

Здесь и далее – под оригинальными теле-радиопрограммами понимаются теле-радиопрограммы собственного производства теле-радиоканалов, выигравших конкурсный отбор, направленные на освещающие событий о социальном, экономическом, общественном, политическом и культурным развитии регионального масштаба.